Бизнес-план

создания

«Мини - Фабрики

по

производству женской одежды»

Автор проекта:

т.с. 8(923)

Организационно-правовая форма:

индивидуальный    предприниматель

Стоимость проекта – 700 000 рублей, в том числе:

Грант на осуществление предпринимательской деятельности: - 300 000 рублей;

Собственных средств: 400 000 рублей.

Количество планируемых к созданию рабочих мест – 7 (семь рабочих мест)с учетом заявителя

г.Ачинск

Красноярский край

2016 год

Содержание:

- Резюме……………………………………………………………….……...3

2. Описание услуг…………….……………………………...……….……...4-5

3. Исследование и анализ рынка…………………………………………..5-11

4. План маркетинга…………………………………………………………...12

5. Организационный план……………………………………………..…12-17

6. Производственный план……………………………………………….17-22

7. Налогообложение………………………………………………………23-27

8.Финансовый план…………………………………………………….....28-35

9. Анализ рисков……………………………………………………….....36-39

10. Заключение………………………………………………………………..39

11.Приложения……………………………………………………….………40

### Резюме

Настоящий Бизнес-план – это проект по созданию «Мини-Фабрики по производству женской одежды» (далее «Мини-Фабрика») в городе Ачинске  Красноярского края.

Цель проекта:

- определить эффективность и целесообразность создания «Мини-Фабрики»;

- рассчитать ожидаемую долю прибыли;

Бизнес – задачи проекта:

- получение прибыли;

- обеспечение готовыми изделиями магазины, компании Красноярского края и в дальнейшем России;

- создание дополнительных рабочих мест;

- обеспечение персонала заработной платой, нормальными условиями труда;

- недопущение сбоев в работе предприятия.

Конечным итогом выполнения поставленных задач и реализации проекта по созданию «Мини-Фабрики по производству женской одежды», является получение прибыли, как основного источника дохода.

Организационно-правовая форма – Индивидуальный предприниматель.

Вид налогообложения – УСН (Упрощенная система налогообложения), объект налогообложения «Доходы-Расходы».

Основной вид деятельности - 18.2 «Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды».

Предполагается открытие «Мини-Фабрика»  в городе Ачинске Красноярского края.

Общая стоимость проекта – 700 000 руб., в т.ч.:

Собственных средств: 400 000 рублей,

Размер Гранта на осуществление предпринимательской деятельности: - 300 000 рублей;

Ключевые финансовые показатели:

Выручка от реализации – 5537,95 тыс. руб.;

Чистая прибыль – 1959,35 тыс. руб.;

Рентабельность - 54,75 %;

Период окупаемости проекта составляет  9 месяцев.

В результате  реализации проекта будет достигнута самозанятость, а также, будет создано 7 (семь) рабочих мест, с учетом заявителя.

- Описание проекта

«Мини-Фабрики по производству женской одежды» - это швейная мини-фабрика, которая планирует предоставлять услуги по производству женской одежды. Одежда будет изготавливаться в соответствии с особенностями фигуры и направлениями моды.

Сотрудничество будет направлено преимущественно с оптовиками Красноярского края: магазинами и интернет - магазинами; компаниями, желающими разработать корпоративную форму.

Минимальная сумма заказа – от 10 000 рублей – очень доступна, так что клиентами «Мини- Фабрики» могу стать и  розничные покупатели.

Модели, которые будут создаваться специалистами «Мини-Фабрики», объединяют в себе кокетство и обаяние, комфорт и удобство, романтичность  и женственность, строгость и великолепный стиль.

Направления «Мини-Фабрики по производству женской одежды»:

- Повседневные платья, костюмы, блузы, юбки

- Деловые платья и офисные костюмы

- Корпоративная одежда

Содержание услуги:

- создание эскиза модели изделия;

- создание конструкции, изготовление лекал;

- раскрой изделия;

- проверка соответствия эскизу модели;

- пошив изделия (основных конструктивных швов и деталей);

- доставка готовых изделий заказчику;

- оплата за услуги.

Сильные стороны оказываемых услуг:

- квалифицированный персонал;

- широкий спектр предлагаемых услуг;

- высокое качество услуг;

- место расположение;

- качественный сервис;

- отсутствие практически конкурентов;

Слабые стороны оказываемых услуг:

- экономическая нестабильность в обществе, а вследствие этого, далеко не все могут позволить себе воспользоваться услугами данного предприятия;

Закупка тканей и швейной фурнитуры будет осуществляться  в Новосибирске на крупных оптовых базах «Стар Текс» - текстильная компания и «Avangard» - оптовый центр ткани и фурнитуры.

Доставка готовых изделий до потенциальных заказчиков будет осуществляться в близлежащие города Красноярского края:  Красноярск, Шарыпово, Назарово собственными силами.

Доставка изделий в другие города России будет осуществляться транспортными компаниями.

### Исследование и анализ рынка

«Мини-Фабрику по производству женской одежды» предполагается открыть в городе Ачинске Красноярского края.

Деятельность планируется осуществлять, в арендованном помещении по адресу: г.Ачинск, Красноярский край.

Город Ачинск расположен на западе Красноярского края, на реке Чулыме, в 160 километрах от столицы края, на Транссибирской магистрали. Является столицей Ачинского района, третьим городом по численности населения в своем субъекте и 148-м - в России. Общая площадь города - 103,21 км².

На основании официального сайта службы Росстата www.gks.ru  на 2015г. численность населения г.Ачинска составляет 106 029 человек.

Планируется производит пошив женской одежды  не только для женщин г.Ачинска, но и для всего Красноярского края.

Численность женщин в Красноярском крае на 1 января 2015 года составляла 1524,2 тысячи человек (53,3 процента в общей численности населения).

Из них в трудоспособном возрасте – 822,7 тысячи человек или 54 процента общей численности женщин, в возрасте моложе и старше трудоспособного – 17 процентов и 29 процентов соответственно.

Среди городских округов наибольшая доля женщин в общей численности населения зафиксирована в г. Ачинске (55,4 процента), г. Дивногорске (55,3), г. Назарово (55,1 процента). Среди муниципальных районов — в Шушенском (54,9 процента), Сухобузимском (53,5) и Большемуртинском (53,4 процента) районах.

Средний возраст женщины Красноярского края составляет 40,2 года,

По данным выборочного обследования организаций о заработной 
плате работников по профессиям и должностям за октябрь 2015 г. доля 
женщин в среднесписочной численности работников обследуемых организаций составляла 51,4 процента. Наибольший удельный вес женщин 
(более 60 процентов) в общей численности работников отмечался в организациях с основным видом экономической деятельности: «Образование», «Здраво-охранение и предоставление социальных услуг», «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», «Гостиницы и рестораны». Средняя заработная плата женщин (включая единовременные выплаты) сложилась в размере 30301 рубль.

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что потенциальными покупателями будет женское население  Красноярского края, со среднем уровнем дохода.

Стоимость изделия складывается из стоимости затраченного материала, швейной фурнитуры, затрат на заработную плату закройщика и швеи, и прочих расходов.

Отразим Ассортимент и расчет себестоимости  изделия на «Мини-Фабрике по производству женской одежды» в Таблице № 1.

| пп№ | Наименование | Расход ткани | Расход подклада | Нитки+Молния | Дублирин | Итого Цена изделия | З/П Швеи | З/Закройщика | Прочие расходы | Цена Оптовая | Цена Розница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б-103 ЗАПАХ | 204 |  | 25 | 20 | 498 | 200 | 150 | 200 | 1048 | 1572 |
| 2 | Б-104 С ПЛАНКОЙ | 204 |  | 25 | 20 | 498 | 200 | 150 | 200 | 1048 | 1572 |
| 3 | Б-105 РУБАШКА С БАТИСТА | 325 |  | 25 | 20 | 740 | 200 | 150 | 200 | 1290 | 1935 |
| 4 | Б-106 БЛУЗА С БАНТОМ | 327,7 |  | 25 | 20 | 705,4 | 200 | 150 | 200 | 1255 | 1883 |
| 5 | БЛУЗА Б-101 | 204 |  | 25 | 20 | 498 | 200 | 150 | 200 | 1048 | 1572 |
| 6 | БЛУЗА Б-101 ГОРОХ | 204 |  | 25 | 20 | 498 | 200 | 150 | 200 | 1048 | 1572 |
| 7 | БЛУЗА Б-101 КОРАЛЛ | 204 |  | 25 | 20 | 498 | 200 | 150 | 200 | 1048 | 1572 |
| 8 | БЛУЗА Б-102 ЗАЩИПЫ | 204 |  | 25 | 20 | 498 | 200 | 150 | 200 | 1048 | 1572 |
| 9 | Ж-101 ЖАКЕТ КЛЕТКА | 397 | 120 | 25 | 20 | 1124 | 200 | 150 | 200 | 1674 | 2512 |
| 10 | Ж-101 ЖАКЕТ ЧЕРНЫЙ | 235,3 | 120 | 25 | 20 | 801 | 200 | 150 | 200 | 1351 | 2026 |
| 11 | К-101 КОСТЮМ КОРАЛЛ С КАРМАНАМИ | 531,3 |  | 25 | 20 | 1153 | 350 | 250 | 200 | 1953 | 2929 |
| 12 | К-102 КОСТЮМ С ЮБКОЙ В СКЛАДКУ | 766,5 |  | 25 | 20 | 1623 | 400 | 150 | 200 | 2373 | 3560 |
| 13 | К-103 КОСТЮМ ЖАТКА ЮБКА КАРАНДАШ | 530 |  | 25 | 20 | 1150 | 400 | 200 | 200 | 1950 | 2925 |
| 14 | К-103 КОСТЮМ КЛЕТКА ЮБКА КАРАНДАШ | 584 |  | 25 | 20 | 1258 | 400 | 150 | 200 | 2008 | 3012 |
| 15 | КОСТЮМ ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ИРЫ | 540 | 220 | 25 | 20 | 1610 | 200 | 150 | 200 | 2160 | 3240 |
| 16 | П-101 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ ПОЛОСКА | 378 | 0 | 20 | 20 | 836 | 200 | 150 | 200 | 1386 | 2079 |
| 17 | П-101 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ РЕПТИЛИЯ | 300 |  | 20 | 10 | 660 | 200 | 150 | 200 | 1210 | 1815 |
| 18 | П-102 ПЛАТЬЕ ОДНОТОН. | 240 |  | 20 | 20 | 560 | 200 | 150 | 200 | 1110 | 1665 |
| 19 | П-102 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ КРУЖЕВО | 324 |  | 25 | 20 | 738 | 200 | 150 | 200 | 1288 | 1932 |
| 20 | П-102 ТРИКОТАЖ ВАСИЛЕК, ЗЕЛЕН. С КУПОНОМ | 426,4 |  | 25 | 20 | 942,8 | 200 | 150 | 200 | 1493 | 2239 |
| 21 | П-103 ПЛАТЬЕ КУПОН | 378 |  | 20 |  | 796 | 200 | 150 | 200 | 1346 | 2019 |
| 22 | П-104 ПЛАТЬЕ С КАРМАНАМИ | 270 |  | 25 | 20 | 630 | 200 | 150 | 200 | 1180 | 1770 |
| 23 | П-105 ПЛАТЬЕ ЖАТКА | 379,6 |  | 25 | 20 | 849 | 200 | 150 | 200 | 1399 | 2099 |
| 24 | П-106 ПЛАТЬЕ ЮБКА СКЛАДКА | 380 |  | 25 | 20 | 850 | 200 | 150 | 200 | 1400 | 2100 |
| 25 | П-107 ПЛАТЬЕ БАЛОН | 292,5 |  | 25 | 20 | 675 | 200 | 150 | 200 | 1225 | 1838 |
| 26 | П-108 ПЛАТЬЕ ЦВЕТЫ ТРИКОТАЖ | 453,6 |  | 25 | 20 | 997 | 200 | 150 | 200 | 1547 | 2321 |
| 27 | П-109 ПЛАТЬЕ ТРАПЕЦИЯ | 340 |  | 25 | 20 | 770 | 200 | 150 | 200 | 1320 | 1980 |
| 28 | П-110 ПЛАТЬЕ РЕГЛАН | 340 |  | 25 | 20 | 770 | 200 | 150 | 200 | 1320 | 1980 |
| 29 | П-111 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ РОМБ | 424,05 |  | 25 | 20 | 938 | 200 | 150 | 200 | 1488 | 2232 |
| 30 | П-112 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ ТЮЛЬПАН | 357 |  | 25 | 20 | 804 | 200 | 150 | 200 | 1354 | 2031 |
| 31 | П-113 ПЛАТЬЕ КОМБИНИРОВАННОЕ МОККО | 300 |  | 25 | 20 | 690 | 200 | 150 | 200 | 1240 | 1860 |
| 32 | П-114 ПЛАТЬЕ КЛЕТКА РАСКЛЕШЕННОЕ | 463,4 |  | 25 | 20 | 1017 | 200 | 150 | 200 | 1567 | 2350 |
| 33 | П-115 ПЛАТЬЕ КОРОБОЧКА ЖАККАРД | 630 |  | 25 | 20 | 1350 | 200 | 150 | 200 | 1900 | 2850 |
| 34 | П-116 ПЛАТЬЕ С КЛАПАНАМИ | 300 |  | 25 | 20 | 690 | 200 | 150 | 200 | 1240 | 1860 |
| 35 | П-117 ПЛАТЬЕ АТЛАС С КРУЖЕВОМ | 526 | 0 | 25 | 10 | 1121 | 200 | 150 | 200 | 1671 | 2507 |
| 36 | П-118 ПЛАТЬЕ ПЛАТЬЕ ГИПЮР +АТЛАС | 598 |  | 25 | 20 | 1286 | 200 | 150 | 200 | 1836 | 2754 |
| 37 | П-119 ПЛАТЬЕ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | 300 |  | 25 | 20 | 690 | 200 | 150 | 200 | 1240 | 1860 |
| 38 | П-120 ПЛАТЬЕ БЕЖ.РОМБ | 351 |  | 25 | 20 | 792 | 200 | 150 | 200 | 1342 | 2013 |
| 39 | П-121 ПЛАТЬЕ РОЗЫ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | 280 |  | 25 | 20 | 650 | 200 | 150 | 200 | 1200 | 1800 |
| 40 | П-122 ПЛАТЬЕ НА ПУГОВИЦАХ | 350 |  | 25 | 20 | 790 | 200 | 150 | 200 | 1340 | 2010 |
| 41 | П-123 ТРИКОТАЖ КЛЕТКА | 493 |  |  | 20 | 1026 | 200 | 150 | 200 | 1576 | 2364 |
| 42 | П-123 ТРИКОТАЖ КУПОН АНГОРА | 255 |  | 25 | 20 | 600 | 200 | 150 | 200 | 1150 | 1725 |
| 43 | П-124 ДЖИНС ТРИКОТАЖ | 434 |  | 25 | 20 | 958 | 200 | 150 | 200 | 1508 | 2262 |
| 44 | П-124 ПЛАТЬЕ С КОЖАННОЙ АПЛИКАЦИЕЙ | 391 |  | 25 | 45 | 922 | 200 | 150 | 200 | 1472 | 2208 |
| 45 | П-125 ДВУХ ЦВЕТНОЕ И БОРДО С КАРМАНАМИ | 466,2 |  | 25 | 20 | 1022,4 | 200 | 150 | 200 | 1572 | 2359 |
| 46 | П-126 ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА | 320 |  | 25 | 20 | 730 | 200 | 150 | 200 | 1280 | 1920 |
| 47 | П-127 ПЛАТЬЕ С БАСКОЙ | 432 |  | 25 | 20 | 954 | 200 | 150 | 200 | 1504 | 2256 |
| 48 | П-128 ПЛАТЬЕ С КАПЕЛЬКОЙ | 420 |  | 25 | 20 | 930 | 200 | 150 | 200 | 1480 | 2220 |
| 49 | П-128 ПЛАТЬЕ С КОЖ.КАРМАНАМИ | 551 |  | 25 | 20 | 1192 | 200 | 150 | 200 | 1742 | 2613 |
| 50 | П-129 ПЛАТЬЕ "ЮЛИЯ" | 510 |  | 25 | 20 | 1110 | 200 | 150 | 200 | 1660 | 2490 |
| 51 | П-130 ПЛАТЬЕ С ПОГОНАМИ ДЖИНС | 631,8 |  | 25 | 20 | 1353,6 | 200 | 150 | 200 | 1904 | 2855 |
| 52 | П-131 ПЛАТЬЕ С БАСКОЙ В СКЛАДКУ | 533,55 |  | 25 | 20 | 1157,1 | 200 | 150 | 200 | 1707 | 2561 |
| 53 | П-131 ПЛАТЬЕ С БАСКОЙ В СКЛАДКУ МОРСК.ВОЛНА | 654,15 |  | 25 | 20 | 1398,3 | 200 | 150 | 200 | 1948 | 2922 |
| 54 | П-132 ПЛАТЬЕ ЮБКА ПОЛУСОЛНЦЕ | 620 |  | 25 | 20 | 1330 | 200 | 150 | 200 | 1880 | 2820 |
| 55 | П-133 ПЛАТЬЕ КИМАНО ТРИКОТАЖ | 629 |  | 25 | 20 | 1348 | 200 | 150 | 200 | 1898 | 2847 |
| 56 | П-134 ПЛАТЬЕ ЗЕЛЕНОЕ С ПЛАНКОЙ | 540 |  | 25 | 20 | 1170 | 200 | 150 | 200 | 1720 | 2580 |
| 57 | П-135 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ С ШИФОНОВЫМИ РУКАВАМИ | 588 |  | 25 | 20 | 1266 | 200 | 150 | 200 | 1816 | 2724 |
| 58 | П-136 ПЛАТЬЕ БЕЖ. КАРМАНАМИ | 297 |  | 25 | 20 | 684 | 200 | 150 | 200 | 1234 | 1851 |
| 59 | П-137 ПЛАТЬЕ ЛЕДИ | 405 |  | 25 | 20 | 900 | 200 | 150 | 200 | 1450 | 2175 |
| 60 | П-138 ПЛАТЬЕ ЭЛЕН | 300 |  | 25 | 20 | 690 | 200 | 200 | 200 | 1290 | 1935 |
| 61 | П-139 ПЛАТЬЕ ТЕРРАКОТ С ШИФОНОМ | 460 |  | 25 | 20 | 1010 | 200 | 200 | 200 | 1610 | 2415 |
| 62 | П-140 ПЛАТЬЕ БЕЛОЕ МИДИ | 460 |  | 25 | 20 | 1010 | 200 | 200 | 200 | 1610 | 2415 |
| 63 | П-141 ПЛАТЬЕ КЛЕТКА С КОЖАННЫМ ВОРОТНИЧКОМ | 508 |  | 25 | 20 | 1106 | 200 | 200 | 200 | 1706 | 2559 |
| 64 | П-142 ПЛАТЬЕ СИРЕНЬ С ЗАЩИПАМИ | 300 |  | 25 | 20 | 690 | 200 | 200 | 200 | 1290 | 1935 |
| 65 | П-143 ПЛАТЬЕ ДВУХ ЦВЕТОВ КРЕП | 420 |  | 25 | 20 | 930 | 200 | 200 | 200 | 1530 | 2295 |
| 66 | П-144 ПЛАТЬЕ ЖАККАРД С ПОЯСОМ И ЗАЩИПАМИ | 437,5 |  | 25 | 20 | 965 | 200 | 200 | 200 | 1565 | 2348 |
| 67 | П-144 ПЛАТЬЕ ОДНОТОННОЕ С ПОЯСОМ И ЗАЩИПАМИ | 375 |  | 25 | 20 | 840 | 200 | 200 | 200 | 1440 | 2160 |
| 68 | П-145 ПЛАТЬЕ ХЛОПОК КУПОН | 314,4 |  | 25 | 20 | 718,8 | 200 | 200 | 200 | 1319 | 1978 |
| 69 | П-146 ПЛАТЬЕ КРЕП ПЕРСИК | 490 |  | 25 | 20 | 1070 | 200 | 200 | 200 | 1670 | 2505 |
| 70 | П-147 ПЛАТЬЕ С ТЕСЬМОЙ ЖЕЛТОЕ | 394 |  | 25 | 20 | 878 | 200 | 200 | 200 | 1478 | 2217 |
| 71 | Ю-101 ЮБКА КЛЕТКА 12-КЛИН. | 496,5 |  | 25 | 20 | 1083 | 200 | 200 | 200 | 1683 | 2525 |
| 72 | Ю-102 ЮБКА КАРАНДАШ ЦВЕТ. | 195 |  | 25 | 20 | 480 | 200 | 200 | 200 | 1080 | 1620 |
| 73 | Ю-102 ЮБКА КЛЕТКА КАРАНДАШ | 231,7 | 55 | 25 | 20 | 663,4 | 200 | 200 | 200 | 1263 | 1895 |
| 74 | Ю-103 ПОЛУСОЛНЦЕ КРАСНАЯ | 350 |  | 25 | 20 | 790 | 200 | 200 | 200 | 1390 | 2085 |
| 75 | Т-101 ТУНИКА С КОЖЕЙ | 333 |  | 25 | 20 | 756 | 200 | 200 | 200 | 1356 | 2034 |
| 76 | П-149 ПЛАТЬЕ С КУЛИСКОЙ | 425 |  | 25 | 20 | 940 | 200 | 200 | 200 | 1540 | 2310 |
| 77 | П-148 ПЛАТЬЕ РУБАШКА | 350 |  | 25 | 20 | 790 | 200 | 200 | 200 | 1390 | 2085 |
| 78 | КОМ-101 КОМБИНИЗОН | 500 |  | 25 | 20 | 1090 | 200 | 200 | 200 | 1690 | 2535 |
| 79 | П-150 ПЛАТЬЕ В ПОЛ ШИФОН | 414 |  | 25 | 20 | 918 | 200 | 200 | 200 | 1518 | 2277 |
| 80 | П-151 ПЛАТЬЕ ШИФОН РАЗЛЕТАЙКА | 288 |  | 25 | 20 | 666 | 200 | 200 | 200 | 1266 | 1899 |
| 81 | П-152 ПЛАТЬЕ ИЗ ШТАПЕЛЯ | 393 |  | 25 | 20 | 876 | 200 | 200 | 200 | 1476 | 2214 |
| 82 | П-153 ПЛАТЬЕ ИЗ ШИФОНА | 288 |  | 25 | 20 | 666 | 200 | 200 | 200 | 1266 | 1899 |

Исходя потребительского спроса и производственных мощностей, кол-во изделий выпускаемой продукции отразим в Таблице № 2.

Планируемый объем выпускаемой продукции в количественном выражении

| пп№ | НАИМЕНОВАНИЕ | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б-103 ЗАПАХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Б-104 С ПЛАНКОЙ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Б-105 РУБАШКА С БАТИСТА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Б-106 БЛУЗА С БАНТОМ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | БЛУЗА Б-101 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | БЛУЗА Б-101 ГОРОХ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | БЛУЗА Б-101 КОРАЛЛ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | БЛУЗА Б-102 ЗАЩИПЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Ж-101 ЖАКЕТ КЛЕТКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Ж-101 ЖАКЕТ ЧЕРНЫЙ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | К-101 КОСТЮМ КОРАЛЛ С КАРМАНАМИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | К-102 КОСТЮМ С ЮБКОЙ В СКЛАДКУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | К-103 КОСТЮМ ЖАТКА ЮБКА КАРАНДАШ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | К-103 КОСТЮМ КЛЕТКА ЮБКА КАРАНДАШ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | КОСТЮМ ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ИРЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | П-101 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ ПОЛОСКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | П-101 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ РЕПТИЛИЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | П-102 ПЛАТЬЕ ОДНОТОН. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | П-102 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ КРУЖЕВО | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | П-102 ТРИКОТАЖ ВАСИЛЕК, ЗЕЛЕН. С КУПОНОМ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | П-103 ПЛАТЬЕ КУПОН | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | П-104 ПЛАТЬЕ С КАРМАНАМИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | П-105 ПЛАТЬЕ ЖАТКА | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | П-106 ПЛАТЬЕ ЮБКА СКЛАДКА | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | П-107 ПЛАТЬЕ БАЛОН | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | П-108 ПЛАТЬЕ ЦВЕТЫ ТРИКОТАЖ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | П-109 ПЛАТЬЕ ТРАПЕЦИЯ | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 28 | П-110 ПЛАТЬЕ РЕГЛАН | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 29 | П-111 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ РОМБ | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 30 | П-112 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ ТЮЛЬПАН | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | П-113 ПЛАТЬЕ КОМБИНИРОВАННОЕ МОККО | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | П-114 ПЛАТЬЕ КЛЕТКА РАСКЛЕШЕННОЕ | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 33 | П-115 ПЛАТЬЕ КОРОБОЧКА ЖАККАРД | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 34 | П-116 ПЛАТЬЕ С КЛАПАНАМИ | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 35 | П-117 ПЛАТЬЕ АТЛАС С КРУЖЕВОМ | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 36 | П-118 ПЛАТЬЕ ПЛАТЬЕ ГИПЮР +АТЛАС | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 37 | П-119 ПЛАТЬЕ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 38 | П-120 ПЛАТЬЕ БЕЖ.РОМБ | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 39 | П-121 ПЛАТЬЕ РОЗЫ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 40 | П-122 ПЛАТЬЕ НА ПУГОВИЦАХ | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 41 | П-123 ТРИКОТАЖ КЛЕТКА | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 42 | П-123 ТРИКОТАЖ КУПОН АНГОРА | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 43 | П-124 ДЖИНС ТРИКОТАЖ | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44 | П-124 ПЛАТЬЕ С КОЖАННОЙ АПЛИКАЦИЕЙ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | П-125 ДВУХ ЦВЕТНОЕ И БОРДО С КАРМАНАМИ | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 46 | П-126 ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | П-127 ПЛАТЬЕ С БАСКОЙ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | П-128 ПЛАТЬЕ С КАПЕЛЬКОЙ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49 | П-128 ПЛАТЬЕ С КОЖ.КАРМАНАМИ | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | П-129 ПЛАТЬЕ "ЮЛИЯ" | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | П-130 ПЛАТЬЕ С ПОГОНАМИ ДЖИНС | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 52 | П-131 ПЛАТЬЕ С БАСКОЙ В СКЛАДКУ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | П-131 ПЛАТЬЕ С БАСКОЙ В СКЛАДКУ МОРСК.ВОЛНА | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54 | П-132 ПЛАТЬЕ ЮБКА ПОЛУСОЛНЦЕ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 55 | П-133 ПЛАТЬЕ КИМАНО ТРИКОТАЖ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | П-134 ПЛАТЬЕ ЗЕЛЕНОЕ С ПЛАНКОЙ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 57 | П-135 ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖ С ШИФОНОВЫМИ РУКАВАМИ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 58 | П-136 ПЛАТЬЕ БЕЖ. КАРМАНАМИ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 59 | П-137 ПЛАТЬЕ ЛЕДИ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 60 | П-138 ПЛАТЬЕ ЭЛЕН | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 61 | П-139 ПЛАТЬЕ ТЕРРАКОТ С ШИФОНОМ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 62 | П-140 ПЛАТЬЕ БЕЛОЕ МИДИ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 63 | П-141 ПЛАТЬЕ КЛЕТКА С КОЖАННЫМ ВОРОТНИЧКОМ | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 64 | П-142 ПЛАТЬЕ СИРЕНЬ С ЗАЩИПАМИ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 65 | П-143 ПЛАТЬЕ ДВУХ ЦВЕТОВ КРЕП | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 66 | П-144 ПЛАТЬЕ ЖАККАРД С ПОЯСОМ И ЗАЩИПАМИ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 67 | П-144 ПЛАТЬЕ ОДНОТОННОЕ С ПОЯСОМ И ЗАЩИПАМИ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 68 | П-145 ПЛАТЬЕ ХЛОПОК КУПОН | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 69 | П-146 ПЛАТЬЕ КРЕП ПЕРСИК | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 70 | П-147 ПЛАТЬЕ С ТЕСЬМОЙ ЖЕЛТОЕ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 71 | Ю-101 ЮБКА КЛЕТКА 12-КЛИН. | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 72 | Ю-102 ЮБКА КАРАНДАШ ЦВЕТ. | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 73 | Ю-102 ЮБКА КЛЕТКА КАРАНДАШ | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 74 | Ю-103 ПОЛУСОЛНЦЕ КРАСНАЯ | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 75 | Т-101 ТУНИКА С КОЖЕЙ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 76 | П-149 ПЛАТЬЕ С КУЛИСКОЙ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 77 | П-148 ПЛАТЬЕ РУБАШКА | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 78 | КОМ-101 КОМБИНИЗОН | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 79 | П-150 ПЛАТЬЕ В ПОЛ ШИФОН | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 80 | П-151 ПЛАТЬЕ ШИФОН РАЗЛЕТАЙКА | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 81 | П-152 ПЛАТЬЕ ИЗ ШТАПЕЛЯ | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 82 | П-153 ПЛАТЬЕ ИЗ ШИФОНА | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ИТОГО | 82 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 |

На основании Расчетной ведомости Таблица № 1, а так же Таблицы № 2 «Планируемый объем выпускаемой продукции в количественном выражении» составим «Планируемый объем продаж в суммовом выражении».

Таблица № 3

| Месяц | ОПТ | Розница | 70% ОПТ | 30% Розница | ИТОГО продаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 118 822,30 | 198 433,24 | 83 175,61 | 59 529,97 | 142 705,58 |
| 2 | 217 591,46 | 363 377,74 | 152 314,02 | 109 013,32 | 261 327,35 |
| 3 | 289 810,49 | 483 983,51 | 202 867,34 | 145 195,05 | 348 062,40 |
| 4 | 434 715,73 | 725 975,27 | 304 301,01 | 217 792,58 | 522 093,59 |
| 5 | 507 168,35 | 846 971,15 | 355 017,85 | 254 091,35 | 609 109,19 |
| 6 | 507 168,36 | 846 971,16 | 355 017,85 | 254 091,35 | 609 109,20 |
| 7 | 507 168,36 | 846 971,16 | 355 017,85 | 254 091,35 | 609 109,20 |
| 8 | 507 168,36 | 846 971,16 | 355 017,85 | 254 091,35 | 609 109,20 |
| 9 | 507 168,36 | 846 971,16 | 355 017,85 | 254 091,35 | 609 109,20 |
| 10 | 507 168,36 | 846 971,16 | 355 017,85 | 254 091,35 | 609 109,20 |
| 11 | 507 168,36 | 846 971,16 | 355 017,85 | 254 091,35 | 609 109,20 |
| 12 | 507 168,36 | 846 971,16 | 355 017,85 | 254 091,35 | 609 109,20 |

Основной задачей предпринимателя, является также обход своих конкурентов.

На территории г.Ачинска действуют в основном мелкие Ателье по производству и ремонту  одежды.

Ближайший конкурент в Сибирском округе по производству женской одежды находится в г.Новосбирске  - Швейная фабрика «ЛИЗА ФЕШН».

Отразим анализ потенциальных конкурентов в Таблице № 4

|  | «Мини-Фабрика по производству женской одежды» | Ателье «Алла» | Ателье "Мода" |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Красноярский край, г.Ачинск, пер.Авиаторов, д.6 | Красноярский край, Ачинск, ул. Декабристов, 37, оф. 1 | 662150, Красноярский край, Ачинский р-н, Ачинск г., 8-й мкр., 1 |
| Основные виды оказываемых услуг | Производство повседневных платьев, костюмов, блуз, юбок, деловых платье и офисных костюмов, а также корпоративной одежды | Мелкий пошив платьев, костюмов, юбок, брюк, верхней одежды, блузок, спецодежды | Мелкий пошив платьев, костюмов, юбок, брюк, верхней одежды, блузок, спецодежды |
| Дополнительные виды услуг |  | Пошив кожи, меха, трикотажа, текстиля, дубленок |  |
| Часы работы | пон.-пятн. с 9-18 сб.-воскр. вых. | пн-сб 12:00-19:00 | пн-пт. 10:00-19:00, сб 10:00-15:00 |

Преимущества «Мини-Фабрики по производству женской одежды» перед другими конкурентами:

- Направления на преимущественно оптовые заказы и поставки;

- Комфортные модели для современных женщин;

- Впечатляющий ассортимент;

- Широкая линейка размеров;

- Исключительно натуральные ткани из Европы;

- Лекала, разработанные для русских фигур;

- Каждый сезон – новая коллекция;

- Индивидуальные проекты и пошив;

- Возможность изменения предлагаемых моделей для любой компании;

4.Маркетинговый план

Для того чтобы проинформировать потребителей о существовании «Мини-Фабрики по производству женской одежды» и побудить их воспользоваться ее услугами, необходимо использовать рекламу.

Самым оптимальным, будут размещение рекламных объявлений в газетах и журналах, а так же на телевидении.

Активная рекламной компания будет проходить не только в городе Ачинске, но в городах Красноярского края.

Поскольку Малым предприятиям всегда не хватает денег на рекламу собственной продукции и раскрутку своего брэнда, то  дополнительным выходом будет, указание  координат «Мини-Фабрики»  (наименовании, адреса, телефона), указанных на бирке одежды. Это будет своеобразной рекламой, для дополнительного привлечения заказчиков и покупателей, особенно если изделия красивы и качественно выполнены.

Кроме того, будет создан сайт, для продажи швейных изделий через Интернет-Магазин.

Составление рекламного бюджета отражено в Таблице № 5

| № | Наименование | Цена | Кол-во | Стоимость | Единовременные затраты | Постоянные затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реклама в газеты/журналы | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2 | Реклама ТВ | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3 | Создание сайта | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 70000 | 20000 |

5. Организационный план

При написании Бизнес-плана по созданию  «»Мини-Фабрики по производству женской одежды»  я руководствовалась следующими документами:

- СанПиН 5182-90 от 21 июня 1990 г. – «Санитарные правила для швейного производства»;

#### Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999.

#### Трудовой кодекс РФ;

#### Налоговый Кодекс РФ;

Согласно действующему законодательству, производство швейных изделий может осуществляться как Обществами с Ограниченной Ответственностью (ООО), так и Индивидуальными предпринимателями (ИП).

В качестве плюсов варианта с ИП можно отметить более простую процедуру регистрации, упрощенную бухгалтерию и отчетность, а также низкие налоги.

Поэтому, планируемая организационно-правовая форма предпринимательской деятельности – индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.

Регистрация ИП будет проведена в г.Ачинске Красноярского края.

Поскольку планирую сотрудничать в основном с оптовыми поставщиками и покупателями,  то есть необходимость открыть расчетный счет. Расчетный счет планирую открыть в ПАО «БИНБАНК» г.Ачинска.

Для мелких заказов и покупок в розницу, также планирую приобрести и зарегистрировать ККМ.

Для организации работы «Мини-Фабрики по производству женской одежды» планирую снять  в 7 (семь) рабочих мест (с учетом заявителя):

- Закройщик – 1 человек;

- Швеи – 5 человек:

  - Швея – 3 разряда (1 человек);

  - Швея – 4 разряда (1 человек);

  - Швея – 5 разряда (2 человека);

  - Швея – 6 разряда (1 человек);

  - Директор-Администратор (1 человек);

Требования  к квалификации сотрудников:

1.Закройщик:

1.1.Функциональные и должностные обязанности закройщика

Закройщик – это организатор работы швей и портных по производству любой одежды. Изначально, в обязанности закройщика входит консультация заказчика, выбор наиболее подходящего фасона изделия, снятие мерок, зарисовка фасона изделия со всеми пожеланиями заказчика, выкройка и раскрой изделия, а также распределение работы между швеями, для того, чтобы они быстрее сделали работу. Проведение примерки изделий и сдача заказа клиенту, также входят в обязанности закройщика.

1.2.Квалификационные требования к закройщику

Для данной профессии вполне достаточно среднего образования. Главные требования к закройщику таковы: навыки шитья, правильная работа с чертежами разной сложности, знание свойства тканей. Хороший закройщик должен владеть «глазомером», а также иметь воображение и отличный вкус, всегда быть в курсе последних модных трендов. Закройщик должен быть очень внимательным, аккуратным и усидчивым. Также в данной работе понадобиться доброжелательность и устойчивость к стрессам.

Закройщик работает в соответствии с должностной инструкцией (Приложение № 2)

2.Швея:

2.1.Функциональные и должностные обязанности швеи

Швея занимается пошивом готового изделия из ткани, кожи, прочих материалов, контролем за всем процессом шитья, качеством выполняемых работ. Основные рабочие инструменты: игла, булавки, ножницы, швейная машинка, утюг. Швея может выполнять функции закройщика.

2.2.Квалификационные требования к швее

От швеи требуется наличие среднего профессионального образования, хорошие навыки шитья, умение работать с чертежами, знания разновидностей тканей, их свойств, способов обработки. Швея должна иметь ловкость рук, хороший глазомер, художественный вкус, пространственное воображение, ориентироваться в моде, новинках сезона, обладать такими качествами как внимательность, аккуратность, усидчивость, стрессоустойчивость, доброжелательность.

Профессия Швеи разделяется на следующие разряды:

Швея 3 разряда

Операторы швейного оборудования 3 класса имеют базовые знания швейных операций. От них не требуются совершенные навыки выравнивания и позиционирования материала. Швеи 3 разряда шьют больничные пижамы, одеяла, постельное белье, мешки, спецодежду, где полезность является более важным, чем внешний вид. Ниже перечислены основные операции, которые должна уметь делать швея 3 разряда:

- смётка краев на швейной машине

- пришивание пуговиц в отмеченных местах на пуговичной машине

- сшивание прямых краев материала

- подрубка подолов, манжетов и карманов на машинах с цилиндрической платформой

- пришивание кантов

- шитьё краев наволочек с соблюдением припусков

- использование закрепочных машин для пришивания этикеток

- починка распустившихся прямых строчек

- штопка

- укорачивание или удлинение простых утилитарных брюк или других предметов одежды

Основные знания, умения и навыки швеи 3 класса.

Швеи должны знать:

- как заправлять нить в швейную машину, бобину

- как регулировать натяжение нити и смазывать машину

- как управлять швейной машиной с помощью педали и коленом

- как регулировать скорость шитья и продвигать ткань под лапку.

От швей 3 уровня требуется уметь делать прямые строчки, а также слегка изогнутые прямые линии на хлопчатобумажной ткани, с которой легче всего обращаться.

Швея 4 разряда

Операторы швейного оборудования 4 класса должны уметь сшивать элементы неправильной формы, частые изгибы, кривые и линии. Внешний вид конечного швейного изделия при этом ставится на первое место. От швеи требуется точность позиционирования иглы при шитье причудливых изгибов и строго прямых углов. Если швеям 3 разряда доверяют только внутренние швы, прямые и слегка изогнутые линии, то швеи 4 разряда занимаются внешним видом одежды и прочего. Ниже приведены операции, которые должны освоить швеи, чтобы получить 4 класс:

- шитьё мелких элементов, таких как карманные клапаны, петли на плечах, накладные карманы, которые включают отстрочку, квадратные углы и изогнутые края

- исполнение петель на рубашках и брюках и других вещах

- исполнение операций по шитью точных контуров

- шитьё двойной иглой

- изменение одежды, связанное с изменением конструкции, а не только укорочение или надставка, например слепой подол с потайным швом или отстрочка шевронов на форме, или замена деталей одежды, например молний

Швея 4 класса должна владеть всеми навыками швеи 3 класса, плюс она должна уметь шить участки неправильной формы и владеть оверлоком с ножом.

Материалы, с которыми работают швеи 4 разряда - это хлопок, смесь хлопка с полиэстером, или аналогичные, которые легко сшивать вместе. Тем не менее, они не должны бояться работать с шерстью, вискозой или нейлоном. Их труднее сшивать, потому что они могут сморщиваться или вытягиваться.

Ответственность значительно выше, чем у швей предыдущего класса из-за сложности применяемых методик. От оператора требуется более высокая концентрация на работе. Швея отвечает за внешний вид готового изделия.

Швея 5 разряда

Данный уровень требует особых знаний и умений шитейного мастерства. Простые операции покажутся для них слишком легкими. Швеи 5 разряда могут решать более сложные задачи. Они без труда шьют рубашки и брюки, имеющие многочисленные вычурные детали. Им можно доверить шитье и ремонт изделий, где требуется качество (например, парашют) или внешний вид (элегантная одежда). В отличие от операторов 4 класса, швеи 5 класса имеют более глубокие навыки в соединении и посадке изогнутых элементов одежды. Перечислим основные работы, которые готовы выполнить швеи данного разряда:

- сложная операция - пришить рукав на одежде из ткани, имеющей рисунок, да так, чтобы все сочеталось, да ещё и двойной иглой

- в ремонте одежды - уметь перешивать область талии, промежности (сужать или расширять) в соответствии с индивидуальными потребностями, при этом не нарушая основную конструкцию одежды

- заменить манжет на рукаве, или перешить карман на юбке

- отремонтировать парашют с минимальными допусками на швы, для лучшего скольжения воздуха

Знания швей 5 класса охватывают буквально всё. Швеи регулярно работают с шерстью, нейлоном, вискозой и только иногда с хлопком или другими материалами, которые легче поддаются обработке. Часто они занимаются объединением основных частей швейного изделия, что требует высокой концентрации и большого мастерства, потому что конечное изделие должно выглядеть безупречно - без искажений. Швея 5 го разряда принимает решение, какой метод или строчку лучше применить в том или ином случае, или когда что-то идет не так. Она может справиться с громоздкими изделиями, вес которых достигает 20 кг.

Швея 6 разряда

Работает исключительно со сложными многослойными тяжёлыми конструкциями, такими как пальто и куртки, которые имеют подкладку. Она должна уметь:

- установить рукав пальто в пройму плеча без складок и морщин

- прошивать края вокруг лацканов пиджаков и пальто с точным соблюдением необходимых доступов и припусков

- отделывать краев одежды сложной конструкции с высокой точностью

В общем и целом, швеи 6 класса отвечают за то, как будет выглядеть куртка или пальто. В сравнении с другими разрядами, их работа самая напряженная и требует высокой концентрации и внимания.

Швея работает в соответствии с должностной инструкцией (Приложение № 3)

Общее руководство «Мини-Фабрики», т.е. функции Директора-Администратора: снабжение, взаимодействие с поставщиками и потенциальными заказчиками, возьму на себя лично. Ведение учета и составление налоговой отчетности  буду осуществлять с помощью Бухгалтерского агентства.

Часы работы «Мини-Фабрики по производству женской одежды»:

понедельник – пятница с 9-18 час.

перерыв на обед с 13-14 час.

суббота - воскресенье выходной

Для сотрудников «Мини-Фабрики» будет полностью соблюдены нормы ТК РФ. Работникам будет, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый  отпуск в количестве 28 календарных дней, в соответствии со статьей 115 ТК РФ.

А также, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним  районах, дополнительный отпуск 8 календарных дней, статья 116 ТК РФ.

Отразим  «Основные этапы реализации проекта» в Таблице № 6

| №№ | Этапы реализации проекта | Основные стадии проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планирование и пред подготовка | Запуск Мини-Фабрика |  | Осуществление текущей деятельности |  |
|  |  | 2016 | 2017 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| 1 | Формирование идеи, определение основных параметров проекта | Х |  |  |  |  |
| 2 | Написание бизнес-плана | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заключение предварительного договора аренды помещения | Х |  |  |  |  |
| 4 | Регистрация в качестве ИП |  | Х |  |  |  |
| 5 | Получение Гранта |  | Х |  |  |  |
| 6 | Заключение договора аренды помещения |  | Х |  |  |  |
| 7 | Покупка и установка оборудования |  | Х |  |  |  |
| 8 | Регистрации ККМ |  | Х | Х |  |  |
| 9 | Найм персонала |  | Х | Х |  |  |
| 10 | Начало работы Мини-Фабрики |  | Х | Х |  |  |
| 11 | Осуществление деятельности |  |  | Х | Х | Х |

6.Производственный план

Для осуществления деятельности «Мини-Фабрики по производству женской одежды» планирую снять производственное помещение площадью 80 кв.м., в т.ч 72 производственный цех, 3 кв.м подсобное помещение, 5 кв.м комната для приема пищи сотрудников. Данное помещение расположено в г.Ачинске Красноярского края.

Стандартизация швейных изделий — это вид деятельности, в процессе которой по нормативно-технической документации (НД) формируется, определяется, оценивается качество этих изделий на различных уровнях проектирования, изготовления и потребления.

Стандартизация как вид практической деятельности устанавливает в НД термины, правила, нормы, технические требования к швейным изделиям.

На швейные изделия, на территории РФ  действуют:

♦ межгосударственные стандарты (ГОСТ);

♦ государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р);

♦ технические условия и технические описания (ТУ и ТО).

Всю нормативно-техническую документацию, действующую

на швейные изделия по содержанию и вытекающим функциям, можно разделить на группы.

1. Общие стандарты (организационно-методические), в которых приводятся термины и определения, как швейных изделий, так и их частей (деталей), общие технологические требования:

ГОСТ 17037. Изделия швейные и трикотажные;

СТБ 947. Изделия швейные и трикотажные;

ГОСТ 22977. Детали швейных изделий;

ГОСТ 20521. Технология швейного производства. Термины и определения.

2. Стандарты на продукцию:

а) общие технические условия, технические условия:

ГОСТ 25294. Одежда верхняя, платьево-блузочного ассортимента;

В этих стандартах, действие которых распространяется на группу или отдельные виды изделий, приводятся размерно-ростовочные показатели, допускаемые отклонения по основным местам измерения, количество стежков, швов, методы технической обработки отдельных узлов и деталей и др. В основном в этих стандартах приводятся требования к изготовлению изделий;

б) на типовые фигуры, размеры одежды:

ГОСТ 17522. Типовые фигуры женщин;

ГОСТ 17916. Типовые фигуры девочек;

В данных стандартах приведена унифицированная технология проектирования изделий для взрослого и детского населения.

СТБ ИСО 3635. Одежда. Размеры;

в) стандарты, используемые при оценке и контроле за качеством швейных изделий:

ГОСТ  Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей;

ГОСТ 23948. Изделия швейные. Правила приемки;

ГОСТ 24103. Изделия швейные. Термины и определение дефектов;

ГОСТ 4103. Изделия швейные. Методы контроля качества;

ГОСТ 12566. Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности;

ГОСТ  Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения;

ГОСТ 12807. Изделия швейные. Классификация стежков» строчек и швов;

г) стандарты, регулирующие правила упаковки, маркировки, транспортирование и хранение швейных изделий:

ГОСТ 10581, Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

СТБ 707. Бытовые услуги населению. Изделия швейные, трикотажные и нетканые. Маркировка, упаковка, хранение, транспортирование и гарантии;

д) стандарты, регулирующие правила эксплуатации и ремонта швейных изделий:

ГОСТ 16958. Изделия текстильные. Символы по уходу;

СТБ ИСО 3758. Изделия текстильные. Маркировка, символы по уходу;

ГОСТ Р 51121. Товары непродовольственные. Информация для потребителей, общие требования;

СТБ 1400. Товары непродовольственные. Информация для потребителей. Общие требования.

Кроме вышеуказанных стандартов, на швейные изделия разрабатывается ТО, которое используется в процессе производства (при запуске моделей) и контроле качества готовых швейных изделий, как у производителя, так и потребителя продукции.

В ТО приводится описание внешнего вида и конструкции данной модели, конкретные требования к качеству пошива, измерений, а также технические данные принятого и утвержденного художественно-техническим советом (ХТС) образца-эталона.

Производственный процесс

Любой сложный процесс требует чёткого планирования и организации, а особенно процесс, вовлекающий в себя множество людей разной специализации. Так и швейное производство промышленного масштаба подлежит анализу и планированию. Механизация швейного производства без должной отработки фаз всего процесса не позволит дать максимальный полезный эффект. Каждое предприятие швейной промышленности в целом работает в определённых общих рамках, однако же, вариации неизменно возникают в связи с различием в размерах фабрик, величины заказов, и так далее.

«Мини-Фабрика по производству женской одежды» возлагает ответственность за реализацию первого этапа – изготовления образца – на закройщика.  Массовость производства требует качественного выполнения модели-образца, чтобы построенные лекала и закупленные ткани и фурнитура не превратились из оборотного капитала в нереализованные излишки. Закройщик создаёт образец – полностью готовое штучное изделие. Комфортность посадки, качество пошива, эстетические свойства проверяются при помощи моделей. Если оценка положительна по всем параметрам, то определяется ростовка модели-образца – ряд размеров (6+2), которые будут изготовлены.

Второй этап – одобрение образца заказчиком. Как только образец готов, он доставляется заказчику для одобрения или внесения корректировок. Работа может быть выполнена безукоризненно, однако клиент, видя реальный объект, может захотеть его немного улучшить, добавить декоративных элементов, или наоборот упростить модель или фасон. 
      Далее формируется уже упомянутый оборотный капитал – ткани, фурнитура, нити, вспомогательные материалы. Если у заказчика есть возможность и желание, то выбор материалов осуществляется им, и он обеспечивает полный его комплект того объёма, что укажет закройщик.

В раскройном цеху, куда поступает сырьё, происходит разметка и раскрой деталей. Лекала разводятся закройщиком..

Следующий этап – собственно пошив готового изделия. Этим занимаются швеи на потоках.

Готовые изделия поступают на контроль качества. Каждый артикул тщательно просматривается и проверяется работа швей (отбраковка сырья происходит при закупке и раскрое, однако при производстве изделий так же может быть произойти повреждение ткани).

После контроля, одобренные изделия поступают на склад, где происходит их упаковка и маркировка. Подготовка партии к отправке – последний этап швейного производства и начало торгового процесса.

Качественное выполнение всех требований на различных этапах швейного производства гарантирует положительный эффект для всех его участников и потребителей.

Для осуществления деятельности «Мини-Фабрики по производству женской одежды» будет закуплено следующее оборудование:

Данные о необходимом оборудовании отражены в Таблице № 7

| № | Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAXDO RC-100 Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 50 мм, заточка внутренняя односторонняя | 1 | 6400 | 6400 |
| 2 | JACK JK-58450С-003Двухигольная машина с отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Япония | 1 | 96300 | 96300 |
| 3 | JACK JK-T373 Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм | 1 | 68300 | 68300 |
| 4 | JACK JK-T782DПетельная машина для выполнения прямой петли с Прямым приводом, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 22/33 мм | 1 | 14486 | 14486 |
| 5 | Швейная машина DDL-8100N(H) для легких и средних (средних и тяжелых) материалов | 1 | 23970 | 23970 |
| 6 | HF-EP¦3Автоматический пресс для установки блочек | 1 | 61900 | 61900 |
| 7 | Отпариватель Jack JK-P818 | 1 | 28000 | 28000 |
| 8 | Парогенератор BIEFFE SUPER VAPOR BF072CE | 1 | 23000 | 23000 |
| 9 | JACK JK-768B-4-514M2-24 Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм | 1 | 28500 | 28500 |
| 10 | JK-T500 Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых материалов, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость 1200 об/мин. В машине встроенный двигатель не большого размера, она предназначена для использования в ателье и небольших производствах. | 1 | 17000 | 17000 |
| 11 | ККМ | 1 | 14500 | 14500 |
|  | ИТОГО |  |  | 382356 |

Закупка тканей и швейной фурнитуры будет осуществляться  в Новосибирске на крупных оптовых базах «Стар Текс» - текстильная компания и «Avangard» - оптовый центр ткани и фурнитуры.

Отразим потребность в материальных ресурсах в Таблице № 8

|  | КОЛ-ВО ИЗДЕЛИЙ | РАСХОД ТКАНИ | РАСХОД ПОДКЛАДА | НИТКИ+МОЛНИЯ | ДУБЛИРИН | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 мес. | 82 | 32736,15 | 515 | 2005 | 1605 | 36861,15 |
| 2 мес. | 150 | 60000,00 | 942,07 | 3667,68 | 2935,98 | 67545,73 |
| 3 мес. | 200 | 79844,27 | 1256,10 | 4890,24 | 3914,63 | 89905,24 |
| 4 мес. | 300 | 119766,40 | 1884,15 | 7335,37 | 5871,95 | 134857,87 |
| 5 мес. | 350 | 139727,47 | 2198,17 | 8557,93 | 6850,61 | 157334,18 |
| 6 мес. | 350 | 139727,47 | 2198,17 | 8557,93 | 6850,61 | 157334,18 |
| 7 мес. | 350 | 139727,47 | 2198,17 | 8557,93 | 6850,61 | 157334,18 |
| 8 мес. | 350 | 139727,47 | 2198,17 | 8557,93 | 6850,61 | 157334,18 |
| 9 мес. | 350 | 139727,47 | 2198,17 | 8557,93 | 6850,61 | 157334,18 |
| 10 мес. | 350 | 139727,47 | 2198,17 | 8557,93 | 6850,61 | 157334,18 |
| 11 мес. | 350 | 139727,47 | 2198,17 | 8557,93 | 6850,61 | 157334,18 |
| 12 мес. | 350 | 139727,47 | 2198,17 | 8557,93 | 6850,61 | 157334,18 |
| ИТОГО |  | 1410167 | 22182,6778 | 86361,73 | 69132,44073 | 1587843,43 |

Все затраты при реализации проекта «Мини-Фабрики по производству женской одежды» делятся на Постоянные и Переменные. Отразим в Таблице № 9

| Вид затрат | Стоимость |  |
| --- | --- | --- |
|  | на месяц | на год |
| Расходы на закупку материала | 150 000 | 1 800 000 |
| Реклама | 20 000 | 7 200 |
| Итого переменные затраты: | 170 000 | 1 807 200 |
| Заработная плата, т.ч. НДФЛ | 72 000 | 864 000 |
| Налоги с заработной платы | 21744 | 260 928 |
| Фиксированный платеж ИП | 1929,44 | 23 153 |
| Бухгалтер | 4 000 | 1 875 |
| Транспортные расходы | 15 000 | 180 000 |
| Аренда помещения | 8 000 | 96 000 |
| Итого постоянные затраты | 122 673 | 1 425 956 |
| Итого: | 292 673 | 3 233 156 |

7. Налогообложение

Для ведения учета на «Мини-Фабрике по производству женской одежды», я выбрала Упрощенную систему налогообложения (УСН), с объектом налогообложения «Доходы - Расходы».

В соответствии с Законом Красноярского края «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения»  от 25.06.2015 № 8-3530 для предприятий обрабатывающих производств установлена ставка налога в размере 0 процентов.

Деятельность планирую осуществлять в городе Ачинске Красноярского края.

Для осуществления деятельности по оказанию пошива женской одежды,  предприниматель должен встать на учет по месту регистрации и осуществления деятельности, в качестве плательщика УСН, подав в налоговый орган заявление по форме № 26.2-1 не позднее 30-ти дней с момента регистрации ИП.

При реализации проекта, по созданию «Мини-Фабрики по производству женской одежды» мною дополнительно, планируется создать 6 (шесть) рабочих мест:

- Закройщик – 1 человек;

- Швеи – 5 человек;

В соответствии с законодательством, работодатель должен платить работнику заработную плату не менее величины МРОТ (минимальный размер оплаты труда).

На 01.07.2016г.  величина МРОТ составит 7500 руб. (ФЗ от 02.06.2016г. № 164-ФЗ);

Минимальная оплата труда для жителей Красноярского края составит с 01.07.2016г. - 12000 руб. (с учетом всех надбавок)

Отразим заработную плату сотрудников «Мини-Фабрики по производству женской одежды» в Таблице № 10

|  |  | Заработная плата, в т.ч. НДФЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |
| ЗП | 1мес. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Закройщик (1 чел.) |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 |
| Швея (5 чел.) |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 50000 |
| ИТОГО |  | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 60000 |
| ИТОГО квартал |  |  | 144000 |  |  | 216000 |  |  | 216000 |  |  | 204000 |

Отразим налоговые поступления от «зарплатных» налогов в Таблице № 11

| П/№ | Наименование | Начис. 1 кв. | Начис. 2 кв. | Начис. 3 кв. | Начис. 4 кв. | Ставка,% | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зарплатные налоги, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пенсионный фонд | 144000 | 216000 | 216000 | 204000 | 22 | 31680 | 47520 | 47520 | 44880 | 171600 |
| 1.2. | Фонд мед.страхов. | 144000 | 216000 | 216000 | 204000 | 2,9 | 4176 | 6264 | 6264 | 5916 | 22620 |
| 1.4. | Фонд соц.страхования | 144000 | 216000 | 216000 | 204000 | 5,1 | 7344 | 11016 | 11016 | 10404 | 39780 |
| 1.5. | Страховые взносы от несч. случ. | 144000 | 216000 | 216000 | 204000 | 0,2 | 288 | 432 | 432 | 408 | 1560,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 43488 | 65232 | 65232 | 61608 | 235560 |

Отразим расчет УСН в Таблице № 12

|  | 1 мес | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы |  | 142705,58 | 261327,35 | 348062,40 | 522093,59 | 609109,19 | 609109,19 | 609109,19 | 609109,19 | 609109,19 | 609109,19 | 609109,19 |
| Расходы |  | 211705,24 | 280331,31 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 |
| База |  | -68999,66 | -19003,96 | 45254,78 | 219285,98 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 |
| Ставка |  | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Налог |  |  |  | 6788,22 | 32892,90 | 45945,24 | 45945,24 | 45945,24 | 45945,24 | 45945,24 | 45945,24 | 45945,24 |
| Квартал |  |  |  |  |  | 85626,35 |  |  | 137835,71 |  |  | 137835,71 |

Для реализации бизнес идеи создания «Мини-Фабрики по производству женской одежды» мною выбрана организационно-правовая форма индивидуальный предприниматель.

Индивидуальные предприниматели должны в обязательном порядке платить фиксированные платежи в ПФ и ФФОМС.

Порядок расчета взносов в ПФР в 2016 году:

- до 31 декабря отчетного года уплачивается фиксированная часть взносов. Она обязательна к уплате для всех предпринимателей, независимо от наличия или отсутствия финансово-хозяйственной деятельности, режима налогообложения и размера полученных доходов. Фиксированные взносы в ПФР рассчитываются по формуле (МРОТ на начало года х Тариф страховых взносов (26%) х 12);

В ФФОМС в 2016 г. уплачиваются только фиксированные платежи. Взносы в ФФОМС с доходов свыше 300 тыс. рублей не рассчитываются и не уплачиваются.

Фиксированные взносы в ФФОМС рассчитываются по формуле (МРОТ на начало года х Тариф страховых взносов (5,1%) х 12).

«Фиксированные взносы на 2016 год» Таблица № 13

| Взнос | Тариф | КБК на 2016 год | За 1 месяц | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФР (страховая часть) | 26% | 392 1 02 02140 06 1100 160 | 1613,04 | 19356,48 |
| ФФОМС | 5,1% | 392 1 02 02103 08 1011 160 | 316,40 | 3796,85 |
| Итого: |  |  | 1929,44 | 23153,33 |

Перечень отчетов для ИП на УСН:

Срок подачи Декларации по УСН для ИП определен не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Кроме того, ИП имеющий работников, дополнительно сдает отчеты:

| Декларация | Срок сдачи | Принимающая организация |
| --- | --- | --- |
| Сведения о среднесписочной численности | до 20 января года, следующего за отчетным. | ИФНС |
| 4 — ФСС | Ежеквартально. До 20 числа месяца, следующего, за отчетным | ФСС |
| РСВ-1 в ПФР | Ежеквартально, До 15 числа второго месяца, следующего, за отчетным. | ПФР |
| 2-НДФЛ (сведения о доходах работников) | До 01 апреля, следующего, за отчетным года. | ИФНС |

С апреля 2016 года организации и ИП имеющие в штате работников обязаны сдавать новый отчет 6-НДФЛ.

Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году:

За 1 квартал - не позднее 4 мая 2017 года

За полугодие – не позднее 1 августа 2017 года

За 9 месяцев – не позднее 31 октября 2017 года

За год – форма 6-НДФЛ сдаётся вместе со всеми справками 2-НДФЛ не позднее 1 апреля 2018 года.

Отразим налоговые поступления в сводной таблице № 14

| П/№ | Наименование поступлений | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УСН (15%) |  | 85626,35 | 137835,71 | 137835,71 | 361297,77 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пенсионный фонд | 31680,00 | 47520,00 | 47520,00 | 44880,00 | 171600,00 |
| 2.2. | Фонд мед.страхов. | 4176,00 | 6264,00 | 6264,00 | 5916,00 | 22620,00 |
| 2.4. | Фонд соц.страхования | 7344,00 | 11016,00 | 11016,00 | 11016,00 | 40392,00 |
| 2.5. | Страховые взносы от несч. Случ. | 288,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 1584,00 |
| 2.6. | НДФЛ |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 43488,00 | 65232,00 | 65232,00 | 62244,00 | 236196,00 |
| 3. | Обязательные Фиксир.пл. ИП, в т.ч. | 5788,33 | 5788,33 | 5788,33 | 5788,34 | 23153,33 |
| 3.1. | Пенсионный фонд | 4839,12 | 4839,12 | 4839,12 | 4839,12 | 19356,48 |
| 3.2. | Фонд мед.страхов. | 949,21 | 949,21 | 949,21 | 949,22 | 3796,85 |
|  | ИТОГО | 49276,33 | 156646,68 | 208856,04 | 205868,05 | 620647,10 |

8.Финансовый план

Для реализации проекта создание «Мини-Фабрики по производству женской одежды»  будут задействованы следующие источники финансирования:

Таблица № 15 «Источники финансирования»

| ## N п/п | Наименование источника | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Собственные средства | 400 000 |
| 2. | Грант на осуществление предпринимательской деятельности | 300 000 |
|  | ИТОГО | 700 000 |

Расходы по «Гранту при осуществлении предпринимательской деятельности»  показаны в Таблице № 16

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Сумма рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грант при осуществлении предпринимательской деятельности ИП |  |  |  | 300 000 |
| 1 | JACK JK-58450С-003 Двух игольная машина с отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Япония | 1 | 96300 | 96300 |
| 2 | JACK JK-T373 Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм | 1 | 68300 | 68300 |
| 3 | HF-EP¦3Автоматический пресс для установки блочек | 1 | 61900 | 61900 |
| 4 | Отпариватель Jack JK-P818 | 1 | 28000 | 28000 |
| 5 | JACK JK-768B-4-514M2-24 Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм | 1 | 28500 | 28500 |
| 6 | JK-T500 Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых материалов, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость 1200 об/мин. В машине встроенный двигатель не большого размера, она предназначена для использования в ателье и небольших производствах. | 1 | 17000 | 17000 |

Дальнейшие финансирование работы будет осуществляться за счет собственных средств, полученных от финансово-хозяйственной деятельности.

Отразим смету затрат до получения первых поступлений от реализации в Таблице № 17

| п/п № | Статьи затрат | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Затраты, связанные с регистрацией предприятия всего: | 3 300,00 |
| 1.1. | Госпошлина за регистрацию | 800 |
| 1.2. | Изготовление печати, штампа | 1 000 |
| 1.3. | Открытие банковского счета | 1 500 |
| 2 | Организационно-техническая подготовка, всего: | 696 700,00 |
| 2.1. | Оборудование | 382356 |
| 2.2. | Закупка материалов | 105000,00 |
| 2.3. | Аренда | 16000 |
| 2.4. | Транспортные расходы | 20000 |
| 2.5. | Реклама | 70000 |
| 2.6. | Бухгалтер | 4000 |
| 2.7. | ЗП в первый месяц | 72000 |
| 3. | Непредвиденные расходы | 27 344 |
| ИТОГО: |  | 700 000,00 |

Отразим движение денежных средств в первый год работы (помесячно) в Таблице № 18

| Показатель | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Поступление от реализации |  | 142706 | 261327 | 348062 | 522094 | 609109 | 609109 | 609109 | 609109 | 609109 | 609109 | 609109 |
| 2.Денежные затраты, всего | 588656 | 211705,2 | 280331,31 | 302807,6 | 302807,6 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 | 302807,62 |
| Оборудование | 382356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка материалов, швейной фурнитуры | 105000,00 | 89905,24 | 134857,87 | 157334,18 | 157334,18 | 157334,18 | 157334,18 | 157334,18 | 157334,18 | 157334,18 | 157334,18 | 157334,18 |
| Аренда | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Транспортные расходы | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Реклама | 70000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Бухгалтер |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Обслуживание р/сч |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Обслуживание ККМ |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Зарплата, в т.ч. НДФЛ |  | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 |
| Налоги с ЗП |  |  | 21744 | 21744 | 21744 | 21744 | 21744 | 21744 | 21744 | 21744 | 21744 | 21744 |
| Фиксированный платеж ИП, 1 % с прев. 300 тыс. |  |  | 1929,44 | 1929,44 | 1929,44 | 1929,44 | 1929,44 | 1929,44 | 1929,44 | 1929,44 | 1929,44 | 1929,44 |
| Госпошлина, печать, открытие р/сч | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Чистый поток | -588656 | -68999,7 | -19003,96 | 45254,78 | 219286 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 |
| 4.Финансирование, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Собственные средства | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Грант, ЕФП при регистрации ИП | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Чистый поток с учетом финансир. | -588656 | -68999,7 | -19003,96 | 45254,78 | 219286 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 | 306301,58 |
| 6.Нарастающим итогом | -588656 | -657656 | -676659,6 | -631404,8 | -412118,9 | -105817,3 | 200484,3 | 506785,88 | 813087,46 | 1119389 | 1425690,6 | 1731992,2 |

Движение денежных средств во второй год работы (поквартально) Таблица № 19

| Показатель | 12 мес.1 год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Поступление от реализации | 5537953 | 16613860 | 16613860 | 16613860 | 16613860 |
| 2.Денежные затраты, всего | 302808 | 5338332,424 | 5338332,424 | 5338332,424 | 5338332,424 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| Закупка материалов, швейной фурнитуры | 1640770,70 | 4922312,10 | 4922312,10 | 4922312,10 | 4922312,10 |
| Аренда | 8000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| Транспортные расходы | 15000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| Реклама | 20000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| Бухгалтер | 4000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| Зарплата | 72000,00 | 216000,00 | 216000,00 | 216000,00 | 216000,00 |
| Налоги (зарплатные) | 21744,00 | 65232,00 | 65232,00 | 65232,00 | 65232,00 |
| Фиксированный платеж ИП, Плюс 1 % превышающий 300 тыс. руб. | 1929,44 | 5788,32 | 5788,32 | 5788,32 | 5788,32 |
| Госпошлина, печать, открытие р/сч |  |  |  |  |  |
| 3.Чистый поток | 306301,58 | 11275527,52 | 11275527,52 | 11275527,52 | 11275527,52 |
| 4.Финансирование, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 4.1.Собственные средства |  |  |  |  |  |
| 4.2. ЕФП |  |  |  |  |  |
| 5.Чистый поток с учетом финансир. | 306301,58 | 11275527,52 | 11275527,52 | 11275527,52 | 11275527,52 |
| 6.Нарастающим итогом | 1731992 | 13007520 | 24283047 | 35558575 | 46834102 |

Таблица № 20 «Анализ показателей деятельности предприятия в результате реализации проекта»

| № п/п | Показатель | 12 мес. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от реализации, тыс. руб. | 5537,95 |
| 2 | Себестоимость реализованных услуг, тыс. руб. - Аренда помещения; - Реклама; - Пополнение оборотных средств; - Договора оказания услуг; | 2188,57 |
| 3 | Среднесписочная численность персонала, чел. | 6 |
| 4 | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 792,00 |
| 5 | Налоговые выплаты -УСН -Пенсионный Фонд; - Фонд мед.страхования - ФСС -Фиксирован.Платежи ИП | 598,03 |
| 6 | Чистая прибыль от продаж, тыс. руб. | 1959,35 |

Рассчитаем Рентабельность

Рентабельность рассчитывается по следующей формуле: ROTC=(ПР/TC)*100%,

где ПР - Чистая прибыль от продаж,

ТС -  Полная себестоимость всех затрат

Следовательно, ROTC= (1959,35/3578,60)*100%=0,547519=54,75%

Исходя из проведенных расчетов, получили достаточно высокий уровень рентабельности.

Рассчитаем период окупаемости инвестиций проекта.

Важный показатель, позволяющий оценить эффективность проекта, в который вкладываются денежные средства – период окупаемости. Он показывает срок, в течение которого амортизация и суммы чистой прибыли направляются на возвращение капитала, инвестированного первоначально в дело.

Отразим срок окупаемости проекта в таблице № 21

| Период (месяц) | Первоначальные затраты | Денежный поток | Денежный поток нарастающим итогом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700000 | -588656 | -588656,00 |
| 2 | 700000 | -68999,66 | -657655,66 |
| 3 | 700000 | -19003,96 | -676659,62 |
| 4 | 700000 | 45254,78 | -631404,84 |
| 5 | 700000 | 219285,98 | -412118,86 |
| 6 | 700000 | 306301,58 | -105817,29 |
| 7 | 700000 | 306301,58 | 200484,30 |
| 8 | 700000 | 306301,58 | 506785,88 |
| 9 | 700000 | 306301,58 | 813087,46 |
| 10 | 700000 | 306301,58 | 1119389,05 |
| 11 | 700000 | 306301,58 | 1425690,63 |
| 12 | 700000 | 306301,58 | 1731992,21 |

По данным таблицы видно, что срок окупаемости инвестиций наступает на

9 -ом месяце реализации проекта.

8.Анализ рисков

Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во всех формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следуют тщательно провести анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть при реализации бизнес - идеи.

Работу «Мини-Фабрики по производству женской одежды могут изменить риски, появление которых невозможно предугадать. Но зная, особенности этих рисков можно разработать пути по их снижению.

| Вид риска | Пути снижения |
| --- | --- |
| Коммерческий риск (опасность имущественных и торговых потерь) | Повышение рентабельности предприятия за счет увеличения числа выполненных заказов, более тщательный выбор деловых партнеров |
| Производственный риск | Заключение договоров поставки сырья, аренды помещения на длительный срок; страхование на случай убытков от перерывов в производстве; страхование имущества предприятия |
| Изменение спроса на данный вид услуг | Прогнозирование рынка путем проведения социологических исследований |
| Финансовый риск | Более тщательная аналитическая работа при определении приоритетных направлений деятельности предприятия |
| Противодействия конкурентов | Проведение маркетинговых исследований рынка, уделить особое внимание рекламе |

Так же к основным рискам, связанным с этой деятельностью, относятся:

1. Риск некачественного выполнения работ (относится к предпринимательским рискам):

- Риск связанный, с неправильным раскроем. В этом случае уже нельзя ничего исправить, материал можно только выбросить, а его стоимость внести в статью «Убытки»;

- Риск, связанный с некачественным пошивом (например, не там пришит карман, собранная строчка). Его в большинстве случаев можно исправить (исключения составляют изделия из кожи, после работы, с которой остаются отверстия на месте распоротого шва), но тогда возникает риск, что работа не будет сдана в намеченный срок.

2. Риск неквалифицированного подбора персонала.

3. Риск, связанный с кражей оборудования (относится к предпринимательскому риску).

4. Риск, связанный с выходом из строя оборудования (предпринимательский риск).

5. Отказ заказчика от оплаты продукции (относится к коммерческому риску). На практике это происходит редко. Иногда возникают ситуации отсрочки оплаты заказа.

6. Риск, связанный с повышением курса доллара. Так как запчасти к оборудованию имеют валютную оценку, то стоимость ремонта возрастает с увеличением курса доллара (операционный валютный риск).

Виды угроз:

1. Существенное повышение арендной платы со стороны администрации (предпринимательский риск).

2. Ухудшение жизненного уровня населения, которое отразится на всех видах предпринимательской деятельности, в том числе на бизнесе по производству одежды. Это приведет к снижению спроса на пошив (коммерческий риск).

3. Внутренние техногенные угрозы, к которым можно отнести пожары и аварии от неправильного обращения с электроприборами (оверлок, утюг, швейные машины), несоблюдение их технического режима, возгорание проводки и т.д. (предпринимательский риск).

Следует отметить, что по законодательству РФ предприниматель несет ответственность перед заказчиком независимо от того, был совершен ущерб по его вине или по вине третьих лиц или обстоятельств.

4. Угроза отключения электроэнергии, что особенно актуально для маленького города в зимнее время. В этом случае опять появляется риск, связанный с невыполнением заказа в срок (предпринимательский риск).

5. Социальные внутренние угрозы, к которым относят забастовки, связанные с неправильным распределением материальных средств от выполненных заказов.

6. Угроза, связанная с конкуренцией. Такое возможно, если конкурирующее предприятие откроется в более удобном для жителей месте (например, в центре города), будет иметь персонал с более высокой квалификацией, лучшее оборудование (или более новое) и более низкие цены.

7. Внутренняя угроза физического характера, а именно: большое количество одновременно работающей швейной техники создает высокий уровень шума, что ведет к ухудшению здоровья работающего персонала (экологический риск).

Риски приведены на рис. 1.

Рис. 1. Виды рисков на швейном предприятии

Расчеты выявленных рисков по выбранному виду предпринимательской деятельности:

1. Статистика показывает, что внутренние техногенные риски (пожары и аварии от неправильного обращения с электроприборами) возникают в среднем 2 раза в год. Тогда ущерб от их возникновения определяется как произведение стоимости имущества (С), находящегося в зоне бедствия, на фактор ущерба (У).

Если офис будет оборудован системой противопожарной безопасности (тепловыми датчиками и т.д.), то вероятность возникновения пожара составит 1 раз в два года.

2. Расчет убытков по операционному валютному риску.

В плане ведения деятельности заложена средняя сумма ремонта 1 единицы техники. Так как стоимость деталей привязана к курсу доллара, то, следовательно, стоимость ремонта прямо пропорциональна росту курса валюты. Необходимо в плане заложить величину инфляции (1% в месяц) или выделить на ремонт сумму в долларах США. Операционный валютный риск в нашей стране может появляться не только каждый день, но даже несколько раз в день. Поэтому вероятность его появления оценим в 0,5.

Если инфляция будет больше прогнозного уровня (например, 2%), то предприятие не понесет убытки, так как в модель заложена рисковая «подушка». Но если скачок инфляции будет намного больше прогнозного уровня, то убытки предприятия останутся непокрытыми.

В качестве меры предотвращения убытков, связанных с этим риском, можно посоветовать создать резервный фонд в долларах США.

3. Рассмотрим предпринимательский риск, связанный с некачественным выполнением работы. Статистика показывает, что вероятность его возникновения увеличится с уменьшением разрядов работающего персонала. Ущерб от этого риска уменьшается в 2 раза, если большинство сотрудников имеют стаж работы от 1 года и разряд, начиная с третьего.

4. Рассмотрим предпринимательский риск, связанный с отключением электроэнергии. Вероятность его возникновения существенно увеличивается в зимнее время, когда возрастает нагрузка в электрической цепи. В данном случае срывается весь план работ, что ведет к не завершению работы в срок. Можно посоветовать, не указывать в заявке на выполнение швейных работ никаких штрафных санкций, которые только увеличат убытки. Например, некоторые крупные Фабрики имеют на этот случай собственные мини-генераторы по выработке электроэнергии.

5. Рассмотрим предпринимательский риск, связанный с выходом из строя оборудования. Это может происходить из-за резкого колебания напряжения в электросети, несоблюдения норм эксплуатации оборудования, износа оборудования. Вероятность возникновения этого риска существенно уменьшится, если принять следующие меры:

- вести работы с оборудованием через сетевой фильтр, стабилизирующий напряжение;

- ознакомить работников предприятия с нормами эксплуатации оборудования;

- своевременно производить осмотр оборудования и заменять износившиеся детали.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что своевременное выявление рисков «Мини-Фабрики по производству женской одежды» позволит существенно уменьшить сумму понесенного ущерба.

10. Заключение

Таким образом, в результате реализации проекта создание «Мини-Фабрики по производству женской одежды» будут достигнуты следующие результаты:

- Реализована самозанятость;

- Дополнительно будут созданы  6 (шесть) рабочих мест;

Бизнес по организации «Мини-Фабрики по производству женской одежды» при правильной организации является стабильным и прибыльным, а также быстро окупаемым.

11.Приложения

- Должностная инструкция закройщика;

- Должностная инструкция швеи.