УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора … города Сочи

_____________ С.С. П….

«____» _____________ 2017г.

П Р О Т О К О Л

совещания под председательством

…… С.С. П…..

| 18 октября 2017 года | г. Сочи |
| --- | --- |
| 11.00 | ул. Г….., 3 |
| ПРИСУТСТВОВАЛИ: |  |
| Советник | А.К. П… |
| Заместитель директора …. | М.С. П... |
| И.о. генерального директора | Д.М. Н… |
| Первый заместитель генерального директора | А.Х. Д… |
| Заместитель генерального директора по безопасности | В.П.С… |
| Главный бухгалтер | Т.Ю. К.. |
| Начальник юридического отела | Ж.Ю. Т… |
| Начальник отдела безопасности | Р.Ч. К… |

Повестка дня:

- Оптимизация работы …

- Исполнение протокольных поручений, данных на совещании 04.10.2017г.

Отметили исполнение протокольных поручений, данных первым заместителем :

п.1 протокола – исполнен.

Главный  бухгалтер принят 09.10.2017г., создана комиссия по передаче дел.

п.2 протокола – исполнен.

Положение по мотивации разработано, на согласовании Профком, ДГХ.

п.3 протокола – исполнен.

Приказ о порядке премирования мастера участка на согласовании.

п.4 протокола – исполнен.

Инструктаж по работе с юридическими лицами проведен, правовые обоснования выданы мастерам под роспись.

п.5 протокола – исполнен.

Приказ об ответственности водителей  за работу системы … от 09.10.2017г. № 282-П.

п.6 протокола – исполнен.

Работа по устранению недостатков работы системы … продолжается.

Срок до 10.11.2017г.

п.7 протокола – исполнен.

п.8 протокола – исполнен.

Приказ о создании комиссии по изменению … от 17.10.2017г. № 292-П.

п.9 протокола – отложен.

До решения вопроса по …

п.10 протокола – исполнен.

Участие в сходах граждан принимается.

… планирует совещание с главами сельских округов.

п.11 протокола – исполнен.

Информация по договорам готова.

Утром 25.10.2017г. представить П… М.С., …

Проведены рейды по …району.

Материалы направлены на рассмотрение А.К. …

Идет подготовка рейдов в следующих районах.

п.13 протокола – исполнен.

Графики совместных рейдов составлены.

Графики будут направляться в … за неделю до рейда для организации совместных рейдов.

п.14 протокола – исполнен.

п.15 протокола – перенесен.

Работа продолжается.

Поручения, данные заместителем директора департамента городского хозяйства администрации города Сочи С.С. Поповой:

- К… Т.Ю. предоставить заместителю директора … П… С.М. справку по состоянию дел с аналитикой основных счетов … и план мероприятий на 2017 год.

Срок: до 23.10.2017г.

- Т… Ж.Ю. провести служебную проверку по факту неисполнения  заместителем начальника юридического отдела … Н… В.В. п. 2 протокола от 04.10.2017г. № 29-ПТ. Изъять объяснительную у заместителя начальника юридического отдела … Н… В.В. по вопросу неисполнения протокольных поручения, данных первым заместителем … и о причинах неисполнения локальных актов.

Срок: 18.10.2017г.

- Т… Ж.Ю. направить заместителю директора …  П. М.С. проект положения о премировании сотрудников.

Срок: 18.10.2017г.

- П… М.С., Поповой С.С. направить письма Главам внутригородских районов города Сочи о представлении распоряжений о создании комиссий по изменению дислокации контейнерных площадок города.

Срок: до 23.10.2017г.

- П… С.С. создать районные комиссии по изменению ….

Срок: до 23.10.2017г.

- Н… Д.М. взять на контроль получение разрешения на выброс …во избежание негативных последствий.

Срок: до 30.11.2017г.

- К… В.И. представить заместителю директора … П… С.С. подробную служебную записку о предпринимаемых мерах по получению разрешения на ...

Срок: до 20.10.2017г.

- Т… Ж.Ю. изучить договор с ООО «…» в части касающейся юридической компетенции.

Срок: до 20.10.2017г.

- П… М.С. запланировать совещание под председательством первого … М.М. Ч… с участием глав сельских округов города по абонированию физических и юридических лиц.

Срок: 25.10.2017г.

- К… А.А. представить заместителю директора … П… С.С.  информацию по фактическим и незаключенным договорам с юридическими лицами по состоянию на 25.10.2017г.

Срок: 9.00 25.10.2017г.

- Д… А.Х. проанализировать распределение нагрузки у ...

Срок: до 24.10.2017г.

- Д… А.Х. представить заместителю директора … П…С.С. актуальную информацию по количеству …, закрепленных за каждым мастером по состоянию на 25.10.2017г.

Срок: до 25.10.2017г.

- К… А.А. инициировать совместные рейды по проверке наличия и соответствия договоров с юридическими и физическими лицами путем направления  заместителю директора … П… М.С. графиков и предложений по их организации.

Срок: еженедельно.

- Т… Ж.Ю. проанализировать законодательство, регламентирующее деятельность управляющих компаний и представить заместителю директора департамента … Сочи П… М.С. рекомендации для … воздействию на управляющие компании города Сочи.

Срок: до 24.10.2017г.

Поручения, данные Советником первого заместителя Главы города Сочи А.К. Плотниковым:

- Костиной Т.Ю. представить коммерческое предложение по автоматизации и дальнейшему облуживанию абонентного и договорного отделов.

Срок: до 24.10.2017г.

- Костиной Т.Ю., Колбасиной А.А.  представить доклад, справку-расчет создаваемого отдела сбыта.

Срок: до 20.10.2017г.

- Костиной Т.Ю.  представить предложения по экономии денежных средств АО.

Срок: до 20.10.2017г.

- К… А.А.  представить унифицированную таблицу расчета стоимости заключаемого договора с юридическим лицом в соответствии с действующим постановлением Губернатора…

Срок: до 23.10.2017г.

- К… А.А. представить предложения по внесению изменений в постановление Губернатора … по нормам … для города.

Срок: до 25.12.2017г.

- К. Ю.В. взять на контроль процесс перемещения сотрудников отделов, расположенных на    ул. … в административные здания на ул. …

Срок: в кратчайшие сроки.

- Т… Ж.Ю.  внести предложения по организации совместных рейдов с юридическим сопровождением.

Срок: до 20.12.2017г.

- Т… Ж.Ю.  представить предложения по компенсации, замене спецодежды.

Срок: 19.12.2017г.

- Б… Н.Н., Т… Ж.Ю.,  представить предложения по созданию отдела сбыта.

Срок: до 24.12.2017г.

Протокол вел:

Старший делопроизводитель						     Е.А. К…