|  | 2015 |
| --- | --- |
|  | ООО "ОООООООО" |

Бизнес-план реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального жилого комплекса по ул.___________________ г.Новосибирск.

г. Новосибирск Исполнитель : ООО Компания «Бизнес ХХХХХХХХХ»

Оглавление

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	4

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	5

3. АНАЛИЗ РЫНКА	6

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН	11

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	14

6. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	17

Приложения

Документы на земельный участок	20

Существующие мощности на данном земельном участке	23

Мониторинг рынка недвижимости 	24

Расчетные таблицы к разделу маркетинга и плана продаж	32

Коммерческие предложения проектных организаций	33

Визуализация предполагаемого объекта строительства	36

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Целью проекта является строительство многофункционального  комплекса  с торгово-административным центром, жилыми помещениями, медицинским центром, бизнес центром  и многоуровневой парковкой.

Адрес:  Новосибирск, ___________ район, ул______________.

Комплекс состоит из трех отдельно стоящих зданий, объединенных общим  торгово-административным центром, подземных парковок, отдельно стоящих зданий медицинского центра и бизнес центра.

Девелопер:  Группа компаний  г. Новосибирск.

Сроки проекта  - 2015 - 2016 год проектирования, получение разрешения на строительство, начало строительства. Полное окончание строительства поэтапно 2018-2020 год.

Основные показатели проекта:

Застройка участка разработана с учетом достижения высокой плотности жилого фонда с применением  24 этажных жилых домов на базе каркасов из монолитного железобетона. Проектом предусмотрены объекты общественного назначения, автостоянки в соответствии с действующими нормами.

Состав застройки территорий, его основные характеристики будут определяться проектом с учетом согласованных предпроектных схем застройки в составе:

Три жилых дома с квартирами на 4-23 этажах жилой площадью около 27 251,6 м2;

Встроенно-пристроенные объекты торговли на 1-2 этажах жилых домов общей площадью около 7 250 кв.м. с офисными помещениями;

Медицинский центр на 5 этажей площадью 5 060,0 кв.м;

Бизнес-центр на 5 этажей площадью 3 760 кв.м.);

Двухъярусная подземно-надземная (или полностью подземная) автостоянка общей площадью около 15 192,6 кв.м.

Эскиз  благоустройства  территории  разработан с  учётом  наличия  вблизи  участка  комплекса спортивных сооружений стадиона "СПАРТАК", центрального парка с зелёными  насаждениями  и  детскими площадками, объектами культурно-бытового назначения.

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- Жилой комплекс бизнес-класса запроектирован на участке в Центральном районе города Новосибирска. Участок имеет развитую инфраструктуру в зоне для активного отдыха, проведения досуга и учебы: Центральный парк культуры и отдыха, стадион “Спартак” , ТРЦ “АУРА” , престижные учебные заведения и квалифицированные медицинские учреждения, Государственный театр оперы и балета;

- Транспортная доступность: 10 мин. ходьбы от метро Площадь Ленина и Красный проспект

- Комплекс из трех высотных жилых домов с встроенно-пристроенными объектами торговли, бизнес-центром, медицинским центром и с двухъярусной автостоянкой

- Жилые дома с панорамными видами из большинства квартир

- Квартиры свободной планировки имеют комфортные размеры

- Наличие двухуровневой подземной автостоянки на 436 машиномест

- Конструктивная схема на основе современной монолитно-кирпичной технологии

- На стилобате автостоянки находится огражденная и благоустроенная территория жилого комплекса.

Вокруг проектируемого комплекса зданий предусмотрен круговой проезд шириной до 6,0 метров с устройством вдоль проезда тротуара шириной 1,5 м. Здания комплекса каркасные, имеют рамно-связевую конструктивную схему - монолитный безригельный железобетонный каркас. Высота этажей составляет: для автостоянки - 3,0 м., для первого и второго этажей общественного назначения в жилых домах -  4,2 м., с третьего по двадцать четвертый этажи - 3,3 м., для технических этажей - 2,80 м. Высота этажей в бизнес-центре и медицинском центре составляет - 3,6 м.

На 1-2-м этажах в каждом доме запроектированы помещения охраны с пунктом управления системой обеспечения безопасности, насосная, вент. камера, ИТП, электрощитовая, комната уборочного инвентаря, мусоросборная камера с отдельным входом, помещение для хранения велосипедов, лестничные клетки и отдельные входные группы в жилую часть, в подземную автостоянку и магазины.

Кроме того, на 1-2-м этажах запроектированы помещения торгового назначения, административные и складские помещения, подсобные помещения, комнаты уборочного инвентаря.

С 4-го по 16-й этажи запроектированы 1,2,3-х комнатные квартиры. На 17-23-м  этажах предусмотрены 3,4,5-ти комнатные квартиры повышенной комфортности. На 3-м и 24-м этажах запроектированы технические этажи.

В уровнях 17-23-го этажей между жилыми домами запроектированы вставки жилых помещений (квартир). В верхнем уровне над этими вставками размещены переходы между  техническими этажами жилых зданий.

Поэтажная связь жилой части здания осуществляется через три лестнично-лифтовых узла. Каждый лестнично-лифтовой узел имеет четыре лифта грузоподъемностью 1000 кг и 630 кг. На кровле многоэтажного жилого дома предусмотрены площадки для размещения транспортно-спасательных кабин пожарного вертолета. При пожаре возможен переход по кровле между зданиями. Также возможно предусмотреть устройство вертолетной площадки.

Парковочные места для многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, бизнес-центром и медицинским  центром предусмотрены в границах благоустраиваемой территории, в подземной автостоянке. Расчетное количество парковочных мест для жителей многоэтажного жилого дома 360 м/мест из них 227 располагается в подземной автостоянке на нижнем уровне (что соответствует п.7.1 Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска).

Поэтажная связь подземной двухуровневой автостоянки с жилой частью здания осуществляется через три изолированных лестничных клетки и три лифта грузоподъемностью 1000 кг.

- Основные преимущества данного проекта.

- Земельный участок находится в собственности площадью более 14 000 кв.м.(кадастровый номер _________). Категории земель  - земли населенных пунктов. Владелец (обладатель прав на земельный участок)  - ООО«_______Х»  Контролируется девелопером проекта. Копии документов на земельный участок в приложении №1.

- Существующие мощности на данном объекте позволяют сократить финансовые затраты на приобретение мощностей (выполнение технических условий), необходимых для реализации проекта. В процессе строительства возможно использовать данные мощности и существующие объекты на территории для организации процесса строительства и проведения строительных работ. Описание существующих мощностей приложении №2:

- При использовании мощностей по газу существует возможность организовать теплоснабжение и горячее водоснабжение данного комплекса за счет устройства автономного теплоснабжения, что в дальнейшем даст преимущества при эксплуатации данного комплекса, повысит энергоэффективность данных зданий, уменьшит затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи, повысит привлекательность для покупателей жилых помещений и арендаторов административных помещений.

- При грамотной реализации проекта возможно создание комфортной среды проживания, условий для предприятий торговли, медицинского сервиса в центральной части города, что даст конкурентные преимущества перед другими объектами недвижимости и позволит реализовать данный проект с хорошей доходностью.

3. АНАЛИЗ РЫНКА

Мониторинг рынка недвижимости Новосибирска

Несмотря на наличие объективных причин роста цен на недвижимость, есть факторы, сдерживающие темпы этого роста. Как и любой другой рынок, рынок недвижимости регулируется балансом "спроса и предложения". Например, активность сделок по купле-продаже квартир заметно снижается в периоды новогодних праздников и летних каникул. Это заметно сказывается на стоимости квартир, но следует учитывать, что в эти периоды также снижается и количество квартир, выставляемых на продажу.

Как ведёт себя рынок недвижимости?

Ниже предоставлен  мониторинг цен на вторичном рынке недвижимости на 25 августа 2015 г.

Нами приведены данные на квартиры с самой низкой стоимостью, и самой высокой стоимостью, предлагаемые к продаже на настоящий момент среди одно- ,двух-, трех- комнатных квартир вторичного рынка недвижимости г. Новосибирска.

Диапазон цен на однокомнатные квартиры в абсолютном выражении составляет от 950 до 6000 тысяч рублей.

Самая дешевая по цене квартира имеет стоимость 950 тысяч рублей (39.6 тыс. руб. за 1 м2 общей площади недвижимости) и находится в Первомайском районе г. Новосибирска, ул. Березовая, дом 9, эт. 15/17, площадью 24 кв.м.

Самая дорогая по цене квартира имеет стоимость 6000 тысяч рублей (120 тыс. руб. за 1 м2 общей площади недвижимости) и находится в Железнодорожном районе г. Новосибирска, ул. Октябрьская, дом 34, эт. 2/9, площадью 50 кв.м.

Диапазон цен на двухкомнатные квартиры в абсолютном выражении составляет о 1400 до 11 340 тысяч рублей.

Квартира с самой низкой ценой имеет стоимость 1400 тысяч рублей (19.7 тыс. руб. за 1 м2 общей площади недвижимости) и находится в Ленинском районе г. Новосибирска, ул. Тульская, дом 270/3, эт. 2/9. площадью 71 кв.м.

Квартира с самой высокой ценой имеет стоимость 11 340 тысяч рублей (100.4 тыс. руб. за 1 м2 общей площади недвижимости) и находится в Центральном районе г. Новосибирска, ул. Чаплыгина, дом 93, эт. 7/16, площадью 113 кв.м.

Диапазон цен на трехкомнатные квартиры в абсолютном выражении составляет от 1340 до 25 000 тысяч рублей.

Квартира с самой низкой ценой имеет стоимость 1340 тысяч рублей (22.7 тыс. руб. за 1 м2 общей площади недвижимости) и находится в Кировском районе г. Новосибирска, ул. Петухова, дом 25 стр., эт. 3/10, площадью 59 кв.м.

Квартира с самой высокой ценой имеет стоимость 25000 тысяч рублей (141.2 тыс. руб. за 1 м2 общей площади недвижимости) и находится в Центральном районе г. Новосибирска, ул. Депутатская, дом 48, эт 12/14, площадью 177 кв.м.

Сведения по вторичному рынку недвижимости в данном микрорайоне в сегменте премиум-класса и  выше среднего класса:

1 комнатная ул. Романова-55,  площадью 51 кв.м - стоимость 119 тыс.руб./кв.м.

2 комнатная ул. Державина-11, площадью  60 кв.м - стоимость 86,6 тыс.руб./кв.м.

2 комнатная ул. Державина -13, площадью 70 кв.м - стоимость 86 тыс.руб./кв.м.

2 комнатная ул. Романова-55, площадью 77 кв.м -стоимость 89 тыс.руб./кв.м.

2 комнатная ул. Романова-25, площадью 78 кв.м -стоимость 96 тыс.руб./кв.м.

3 комнатная ул. Державина-9, площадью 117 кв.м - стоимость 85 тыс.руб./кв.м.

3 комнатная ул. Державина-9, площадью 130 кв.м - стоимость 103 тыс.руб./кв.м.

3 комнатная ул. Романова-25, площадь 94 кв.м - стоимость 105 тыс.руб./кв.м.

3 комнатная ул. Романова-39, площадью 122 кв.м - стоимость 106 тыс.руб./кв.м.

Сведения по вторичному рынку недвижимости в данном микрорайоне в сегменте среднего класса

- 1 комнатная ул. Романова-60, площадью 30 кв.м - минимальная цена 83 тыс.руб./кв.м. , средняя цена 87 тыс.руб./кв.м.

- 1 комнатная ул. Романова-60, площадью 40 кв.м - минимальная цена 70 тыс.руб./кв.м., средняя цена 76 тыс.руб./кв.м..

- 2 комнатная ул. Романова-60, площадью 68 кв.м - минимальная цена 71 тыс.руб./кв.м., средняя цена 76 тыс.руб./кв.м.

Данные объекты выбраны, исходя из предполагаемой маркетинговой концепцией предлагаемого к реализации проекта строительства многофункционального  комплекса  с торгово-административным центром, жилыми помещениями, медицинским центром, бизнес-центром  и многоуровневой парковкой. Отбор производился по следующим параметрам:

- месторасположение;

- охраняемая территория( доступ ограничен);

- наличие достаточного количества парковок :

- количество и качество лифтов;

- отделка мест общего пользования;

-разработка не менее трех дизайнерских решений на каждый тип квартир

Что происходит с ценами на новостройки?

Пока новосибирцы ждут падения цен на квартиры, строители не спешат их снижать. И если в весенние месяцы цены на новостройки немного стали снижаться, то летом даже успели на некоторое время подняться. В этом году цены находятся на уровне 57 тыс. рублей за квадратный метр.

По итогам первого полугодия этого года строящихся квартир продано на 15 % меньше, чем в прошлом году. Однако, это на 20 % выше результатов первого полугодия 2013 года и на 28 % выше результатов первого полугодия 2012 года, которые кризисными никак не назовешь. Застройщики массово закладывают новые дома, концентрируя стройки в одних и тех же местах. В текущем году количество заложенных новых домов по сравнению с 2014 годом выросло за первое полугодие на 66 %. Кризис недвижимости пока коснулся лишь вторичного рынка, где цены заметно снижаются.

- Средняя стоимость квадратного метра новостройки 70 тыс.рублей.

- В 16 объектах будет построено более 3-х тысяч квартир.

Как показал мониторинг вокруг предполагаемого объекта сконцентрировано большое количество новостроек. По прогнозам, цены на жилую и коммерческую недвижимость будут быстрее расти (или медленнее дешеветь) у застройщиков, занимающихся комплексным освоением площадок и уделяющих внимание комфортности проживания будущих жильцов, что включает в себя большое количество параметров, в том числе и благоустройство внутридворовой территории, стоимость содержания жилья и т.п.. Сегодня у нас ярко выраженный рынок покупателя.

В этот кризис рынок строящегося жилья в России получил поддержку в виде льготной ипотеки по ставке ниже докризисной. Объем замороженного жилья пока невелик, объекты продолжают строиться, и цены – соответственно, имеют тенденцию к повышению. Сильно влияние льготной ипотеки, лимиты по которой собираются увеличить. спрос на рынке недвижимости переместился на новостройки.

- Соотношение объемов строительства квартир у застройщиков.

- Следующий график показывает, какие квартиры строят новосибирские застройщики.

Новосибирские застройщики стали сокращать размеры больших квартир. И если в кризис 2008-2009г. застройщики уменьшили однокомнатные квартиры до размера 17–18 кв. м, то теперь стали уменьшать двух- и трехкомнатные квартиры. Найти трехкомнатную квартиру площадью более 100 м2 в новостройке теперь сложно, площади двухкомнатных квартир уменьшились с 70 м2 до 55–60 м2. Да и самим словом «двушка» стали называть однокомнатные. Риэлторы отмечают, что люди стали чаще интересоваться двухкомнатными квартирами. Поэтому в новых домах выросла доля «двушек»-студий площадью около 40 кв. м.

Анализ спроса и предложений, оценка тенденций на рынке новостроек в августе -сентябре 2015 г.

На основании исследования рынка недвижимости в г. Новосибирске в августе-сентябре 2015г., с учетом мнений аналитиков  и тенденций в экономике, ситуации в России, и геополитических факторов, можно прийти к следующим выводам:

1. Согласно прогнозу по спросу и предложению возможно около 10 тыс. квартир может быть не продано — в основном в эконом-сегменте. Отложенный спрос существует, он огромный. Однако, спрос, обеспеченный денежными средствами, не позволит выкупить все жилые площади в новостройках. Около 40 % новостроек из 159 начатых в этом году могут быть приостановлены.

2. Объем продаж имеет тенденцию к снижению. Для каждого застройщика ситуация индивидуальна. У одних застройщиков объем продаж уменьшился в 2 раза, у других на 20-30 %, а третьи, наоборот, наращивают объемы продаж.

3. Главные итоги месяца — это несостоявшиеся ожидания восстановления спроса. Их особо и не было, но даже те оптимистичные ожидания, которые были, не оправдались.

Существенного или вообще какого-то падения цен, кроме маркетинговых акций, не наблюдается. У тех застройщиков, которые предлагают качественные объекты, накоплен достаточный финансовый ресурс для того, чтобы держать цены либо равновесными, либо плавно повышать. Себестоимость нового строительства при текущей ситуации не снижается, а только возрастет за счет инфляционной составляющей и импортных продуктов, поэтому они вряд ли будут продавать объекты дешевле.

4. Анализ крупнейших компаний показывает, что на первичном рынке в ближайшие годы ежегодный прирост рублевых цен составит 6%-10%. На вторичном рынке, наоборот, со второй половины 2015 года ожидается отток покупателей, поэтому цены могут упасть на 10%-15%.

5. При выборе вариантов и принятии решения по покупке квартиры существенно изменились требования покупателей к объектам недвижимости. Огромное значение имеет и визуальное оформление, и концепция строительства, и будущая атмосфера, которую формирует в первую очередь застройщик. Таким образом, вопрос стоимости квадратного метра хоть и не теряет своей значимости, но отодвигается на второй, даже третий план. Покупатель учитывает большой спектр требований к будущему жилью таких как - транспортная доступность, наличие достаточного количества парковок, уровень отделки МОП, благоустройство территории и наличие детских площадок. Не малую роль играют и вопросы по охраняемой территории и размеры коммунальных платежей, то есть энергоэффективность зданий и помещений.

Исходя из анализа рынка недвижимости и учитывая рыночные реалии и тенденции предлагаем разработать маркетинговую стратегию и реализовать проект строительства нового многофункционального жилого комплекса, позиционируя его как комфортное жилье классом выше среднего уровня.

Более подробный анализ рынка недвижимости новостроек представлен в Приложении №3.

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

На основании анализа ситуации на рынке недвижимости предлагается создать маркетинговый план по продвижению данного проекта с учетом следующих требований и положений:

1. Позиционирование данного комплекса должно быть в сегменте выше среднего класса. Это должно быть учтено в проектных решениях по инженерному оборудованию, внешнему оформлению зданий, планировочных решениях, благоустройству территории, а также учтены материалы отделки, в том числе и МОП.

2. При проектировании  и в процессе строительства должны быть учтены и по возможности применены все современные энергоэффективные технологии.

3. При планировочном решении жилых помещений необходимо учесть рыночные тенденции по спросу на 1,2,3-комнатные квартиры, то есть размеры таких квартир и количество на этаже и в целом в жилом доме, а также учесть изменения законодательства в части требований и нормативов к количеству парковочных мест в зависимости от пощади квартир.

4. При проектировании парковочных мест для увеличения спроса и коммерческой привлекательности, по возможности запроектировать часть парковочных мест с наличием помещений для размещения инвентаря (коляски, лыжи, велосипеды, автопринадлежности и т.п.).

5. Для увеличения доходности проекта продажи помещений необходимо начинать на стадии завершения строительства. Стоимость квадратного метра можно будет установить выше среднерыночной. На данной стадии, в связи с увеличение количества долгостроев в городе, покупатели будут более лояльно относиться к данному объекту, а с учетом других положительных моментов по данному объекту, позволит сократить время экспозиции квартир, сформировать устойчивый план продаж и получения финансов.

В концепции проекта и маркетинга стоит учесть следующие моменты, увеличивающие привлекательность объекта:

1. Центр города: Развитая городская инфраструктура (ТЦ, офисы, мед. центры) развитая транспортная сеть, близость метрополитена, социально-культурные объекты. Рядом располагается несколько культурных и развлекательных учреждений и предприятий. Также имеется большое количество общеобразовательных учреждений (Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова, Гимназия №1).

В шаговой доступности государственные учреждения, такие как мэрия  г. Новосибирска, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, филиал ОАО "Сбербанк России", Центральный парк отдыха.

2. Наличие достаточного количества парковочных мест.

3. Возможность устройства вертолетной площадки (проведены предварительные переговоры по запуску и использованию вертолетной площадки с ООО «Авиаград»)

4. Квартиры-конструкторы, дающие возможность увеличить площадь квартиры за счет соседней квартиры.

Учитывая вышеизложенное, предлагается учесть в планировочных решениях следующие предложения по количеству и размерам квартир:

Таблица "Площади  квартир и стоимость кв.м., с учетом покупательского спроса" и инфляционной составляющей

| Квартира | Площадь | Цена 1 кв.м. на этапе вводе | Цена 1 кв.м. на этапе строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-комнатных | 38 -48 кв.м. | 90-95 т.р. | 77-80 т.р. |
| 2-комнатные | 60-65 кв.м. | 80-85 т.р. | 70-78 т.р. |
| 3-комнатные | 85-90 кв.м. | 80-85 т.р. | 70-78 т.р. |
| 4-комнатные | 100-110 кв.м. | 80-85 т.р. | 68-78 т.р. |

Варианты планировочных решений на типовых этажах

| Квартира | С 4 по 16 этаж типовой этаж |  | С 17 по 23 этаж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 тип | 2 тип | 3 тип | 4 тип |
| 1 комнатных | 4 шт. | 3 шт. |  |  |
| 2 комнатные | 2 шт. | 2 шт. |  | 2 ш.т. |
| 3 комнатные | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
| 4 комнатные |  |  | 2 шт. | 2 шт. |

С учетом коммерческой составляющей и требований рынка предлагаем при подготовке планировочных решений по проекту учесть изменения в размерах и количестве квартир согласно таблице.

Таблица количества квартир

| Квартиры | Вариант проектный |  | Вариант коммерческий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь квартир м2 | Количество квартир | Площадь квартир м2 | Количество квартир |
| в том числе: | от - до |  | от-до |  |
| Однокомнатных | 49,5 50,0 | 64 64 | 38 - 39 | 156 |
| Двухкомнатных квартир-студий | 53,1 | 64 | 49 -50 | 50 |
| Двухкомнатных | 78 | 32 | 60 - 65 | 70 |
| Трехкомнатных | 94,0 102,3 88,3 | 64 16 4 | 85 90 | 54 66 |
| Четырехкомнатных | 120,5 149,9 138,5 | 32 8 8 | 100 - 110 | 32 |
| Пятикомнатных | 205 | 4 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 360 |  | 438 |

Предварительный план продаж

По жилому комплексу

На основании предварительного плана и расчетов по стоимости продажи  жилых помещений, учитывающих следующие планировочные решения - устройство квартир по 1-му типу с 4 по 16 этаж  и по 4-му типу С 17 по 23 этаж, расчетная цена реализации составит:

одного жилого здания

- На этапе ввода здания 886 440 000 рублей

- На этапе за полгода до ввода здания  797 796 000 рублей

жилого комплекса( 3 жилых здания)

-  На этапе ввода здания 2659 320 000 рублей

- На этапе за полгода до ввода здания  2 393 388 000 рублей

Парковочные места для жилого комплекса

Стоимость продажи 1-го стандартного парковочного места предполагается в районе от 500 000 рублей, и 1 000 000 рублей стоимость 1-го парковочного места с помещениями для хранения инвентаря. Предлагаемая цена парковочного места взята из расчета - 450 000 рублей, стоимость парковочного места в жилом комплексе "ОЛИМП" на ул.Державина, и возможности часть парковочных мест выполнить с дополнительным помещением (для хранения инвентаря).

По предварительным расчетам для жилого комплекса необходимо до 240 стояночных мест. С учетом выполнения 20% стояночных мест с дополнительными помещениями доход от реализации составит 144 000 000 рублей.

ИТОГО стоимость реализации жилого комплекса (жилые помещения и парковочные места) составит от 2 537 388 тысяч рублей до 2 803 320 тысяч рублей.

Таблицы с расчетами стоимости продаж  в Приложении №4 к данному бизнес-плану.

По коммерческим помещениям

В связи с тем, что девелопер проекта  не предполагает продажу административно-торговых площадей общественного назначения, бизнес-центра и медицинского центра, а планирует самостоятельно эксплуатировать эти объекты, коммерческая стоимость данных объектов в бизнес-проекте не оценивается .

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

В связи с тем, что данный бизнес-план составляется на основании эскизных проектов, расчетное время реализации проекта может быть принято условным и предварительным. Разделение проекта на стадии реализации является условным и может быть изменено в ходе реализации проекта строительства в зависимости от проектных решений и наличия финансирования.

1-й Этап - Разработка ПСД и получение разрешения на строительство.

Общий срок данного этапа оценивается в пределах 10 месяцев.

Данный этап включает в себя:

1.1. Создание службы Заказчика. Возможен вариант предоставления данной услуги на аутсорсинг.

1.2. Разработка проекта стадии П, получение технических условий, согласования с Застройщиком проектных решений, в том числе выбор инженерных систем, материалов, планировочных решений, конструктивных решений, получение согласований служб города и мэрии г.Новосибирска. Срок от 4 до 5 месяцев.

1.3. Экспертиза проектной документации согласно "Градостроительного кодекса РФ" Срок от 2 месяцев.

1.4. Разработка проекта стадии Р, составление сметной документации, проведение тендеров на поставку материалов, инженерного оборудования, отбор подрядчиков для производства работ. Разработка ППР. Получение разрешения на строительство. Срок от 2 до 3 месяцев.

2-й Этап - Строительство

Реализацию проекта в ходе строительства можно разбить на 2-3 очереди. Данная разбивка должна быть учтена в проектной документации . Предварительно можно разбить строительство на следующие очереди:

1-ая Очередь - строительство зданий "Медицинского центра", "Бизнес-центра"и  1-го жилого здания  - включает в себя следующие объекты и работы:

- Производство работ по организации строительной площадки, в том числе перенос существующих и устройство новых инженерных сетей, в том числе для всего комплекса, демонтаж зданий и сооружений, попадающих в зону строительства первой очереди. Реконструкция существующего здания фабрики, в случае, если потребуется частичный снос.

- Строительство и реконструкция ТП и котельной.

- Выполнение работ и финансирование технических условий по присоединению к инженерным сетям.

- Непосредственно строительство зданий и сооружений.

- Ввод в эксплуатацию данных объектов.

Срок реализации данной очереди оценивается 1,5-2 года.

2-ая Очередь - строительство  1-го жилого здания и парковочного комплекса  - включает в себя следующие объекты и работы:

- Производство работ по организации строительной площадки, в том числе устройство новых инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений, попадающих в зону строительства второй очереди. Демонтаж здания фабрики.

- Непосредственно строительство зданий и сооружений

- Ввод в эксплуатацию данных объектов.

Срок реализации данной очереди оценивается 1,5-2 года.

3-ая Очередь - строительство  1-го жилого здания - включает в себя следующие объекты и работы:

- Производство работ по организации строительной площадки, в том числе устройство новых инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений попадающих, в зону строительства третьей очереди. Полный демонтаж здания фабрики.

- Непосредственно строительство здания и сооружений

- Ввод в эксплуатацию данных объектов.

Срок реализации данной очереди оценивается 1,5-2 года. Начинать строительство можно через 1 год после начала 2-ой очереди строительства.

ОЦЕНКА СЕБЕСТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Исходя из этапов строительства и сложившейся деловой практики, расценок на строительные работы и материалы на Новосибирском рынке, возможно предварительно оценить себестоимость реализации проекта и необходимые финансовые средства.

1. Проектные работы. Стоимость проектных работ оценивается в пределах от 30 000 000 до 37 000 000 рублей. В том числе необходимо учесть затраты на проведение инженерных изысканий.

Ориентировочный расчет стоимости проектных работ пообъектно приведен в таблице.

Также в Приложении №5 приведены коммерческие предложения от проектных организаций г. Новосибирска.

|  | Проектные работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Площадь помещений | ед.изм. | кол-во | на 1 | коэффициент | Итого |
|  | Жилые здания |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилой части здания | м3 | 123 654 | 1859616 | 0,132 | 12 174 840р. |
| 2 | Общая площадь встроенных объектов общественного назначения | м2 | 7 251,6 | 547910 | 0,42 | 3 575 702р. |
| 3 | Общая площадь медицинского центра | м3 | 20 800 | 587530 | 5,309 | 4 529 742р. |
| 4 | Общая площадь бизнес-центра | м3 | 15 420 | 313828 | 1,343 | 2 171 146р. |
| 5 | Общая площадь автостоянки | м3 | 60 615 | 1859616 | 0,132 | 10 302 710р. |
| 6 | Площадки (детская, игровая), озеленение | м2 | 3587 | 200 |  | 3 945 700р. |
|  | Итого |  |  |  |  | 36 699 840р. |

2. Экспертиза проекта. Стоимость оценена предварительно 3 800 000 рублей. Срок проведения экспертизы предполагается от 1 до 2 месяцев.

3.Производство строительных работ. Стоимость данного этапа можно оценить ориентировочно, исходя из сложившейся стоимости и расценок на строительном рынке. На основании данных по похожим объектам, нами произведена предварительная оценка себестоимости строительных работ  и приведена в таблице:

| № | Площадь помещений | ед. изм. | кол-во | Сто-сть общестроительных работ на 1м2 | Итого общестроительных работ в тыс.рублей | Инже-нерное обеспе-чение на 1 м2 | Итого инженерное обеспечение тыс.рублей | ИТОГО пообъектно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилой части здания | м2 | 37 470 | 25000 | 936 750 | 5000 | 187 350 | 1 124 100 000р. |
| 2 | Общая площадь встроенных объектов общественного назначения | м2 | 7 252 | 23000 | 166 786 | 12000 | 87 019 | 253 806 000р. |
| 3 | Общая площадь медицинского центра | м2 | 5 060 | 28000 | 141 680 | 15000 | 75 900 | 217 580 000р. |
| 4 | Общая площадь бизнес-центра | м2 | 3 760 | 28000 | 105 280 | 10000 | 37 600 | 142 880 000р. |
| 5 | Общая площадь автостоянк | м2 | 15 193 | 15000 | 227 889 | 1500 | 22 788 | 250 677 900р. |
| 6 | Площадки (детская, игровая), озеленение | м2 | 3 587 | 2800 | 10 043 | 300 | 1 076 | 11 119 700р. |
|  | Итого |  |  |  | 1 588 429 |  | 411 734 | 2 000 163 600р. |

Как видно из таблицы стоимость строительных работ по реализации проекта ориентировочно составит 2 000 163 600 рублей.

Точные расчеты возможно произвести после получения проектной документации и составления на основании проекта сметной документации, а также проведения тендеров с поставщиками материалов, оборудования и подрядными организациями.

Также необходимо учесть затраты на организацию строительства, а именно:

- Затраты на формирование и работу службы Заказчика, в том числе затраты на работы по организации строительной площадки;

Данные затраты возможно оценить в процентах от СМР. Практика учета таких затрат от 4 до 6% от стоимости СМР, то есть затраты составят ориентировочно от 80 000 000 рублей до 120 000 000 рублей.

- Затраты на работы по реконструкции и демонтажу существующих зданий и сооружений (ориентировочная стоимость таких работ в пределах 20 000 000 рублей);

- Затраты на выполнение технических условий по присоединению к инженерным сетям. На данном земельном участке есть существующие мощности, однако, согласно предварительным расчетам проектной организации необходимы будут дополнительные мощности и работы по обеспечению качества по электроэнергии, холодной воде, и работы по газоснабжению данного объекта. Точную оценку данных затрат возможно получить после получения конкретных технических условий. В наших расчетах данные затраты учтены в работах по инженерному обеспечению объекта.

6. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На основании предварительных данных, указанных в настоящем бизнес-плане возможно сформировать ориентировочный график движения денежных средств при реализации данного бизнес-проекта. При составлении графика учитывались следующие моменты:

- Финансирование затрат по реализации проекта на начальном этапе производится девелоперами проекта.

- В начальной стадии существующее здание фабрики продолжает работу, в связи с чем, необходимы работы по реконструкции данного здания. Полный демонтаж здания производится после ввода в эксплуатацию зданий медицинского центра и бизнес-центра

- Продажи жилых помещений начинаются не ранее чем за полгода до ввода в эксплуатацию жилых зданий. В данном периоде возможно получить максимальный доход и уменьшить время экспозиции квартир. В случает старта продаж на начальном этапе строительства необходимо будет предоставлять большой дисконт на стоимость кв.м. жилья и невозможно будет обеспечить объем продаж и необходимое финансирование.

- Не учитываются затраты на привлечение финансирования девелоперами (проценты по привлеченным банковским кредитам и т.п.).

- В данной таблице не учитываются затраты на экономическую и юридическую оптимизацию, а также налоговые отчисления.

Как видно из таблицы "план движения денежных средств" девелоперу и инвестору для реализации данного бизнес проекта необходимы финансовые средства ориентировочно в сумме 800 млн. рублей.

| План движения денежных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интервалы планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование позиции | 1-й год реализации проекта |  |  |  |  |  |  | 2-ой год реализации проекта |  |  |  |  |  |  | 3-й год реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в тыс. рублей | 1 квартал | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |
| Поступления от продаж объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продажа квартир в 1 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 229 |  | 221 610 | 221 610 |  | 132 966 |  |  |  |
| Продажа квартир в 2 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 229 |  |
| Продажа квартир в 3 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парковочные места жилой части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 500 |  |
| Денежные потоки от продаж объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 229 |  | 221 610 | 221 610 |  | 132 966 |  | 304 729 |  |
| Затраты на реализацию бизнес-проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на проектирование объектов | 5 000 | 10 000 |  | 5 000 |  | 5 000 |  | 1 500 | 1 500 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  |
| Затраты на экспертизу проектов |  | 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на организацию строительства | 10 000 | 20 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 20 000 | 10 000 |  | 20 000 |  | 10 000 |  | 10 000 | 10 000 |  | 5 000 |  | 5 000 |  |
| Затраты на строительство 1 очереди |  |  |  | 52 000 |  | 136 000 |  | 165 000 | 136 000 |  | 136 000 |  | 136 000 |  | 58 762 |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на строительство 2 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 000 | 120 000 |  | 140 000 |  | 150 000 |  |
| Затраты на строительство 3 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные потоки по реализации проекта | 15 000 | 33 800 |  | 67 000 |  | 151 000 |  | 186 500 | 147 500 |  | 157 000 |  | 147 000 |  | 125 762 | 131 000 |  | 146 000 |  | 156 000 |  |
| Суммарный денежный поток за период | -15 000 | -33 800 |  | -67 000 |  | -151 000 |  | -186 500 | -147 500 |  | -157 000 |  | 132 229 |  | 95 848 | 90 610 |  | -13 034 |  | 148 729 |  |
| Денежные средства на начало периода |  | -15 000 |  | -48 800 |  | -115 800 |  | -266 800 | -453 300 |  | -600 800 |  | -757 800 |  | -625 571 | -529 723 |  | -439 113 |  | -452 147 |  |
| Денежные средства на конец периода | -15 000 | -48 800 |  | -115 800 |  | -266 800 |  | -453 300 | -600 800 |  | -757 800 |  | -625 571 |  | -529 723 | -439 113 |  | -452 147 |  | -303 419 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-й год реализации проекта |  |  |  | 5-й год реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | ИТОГО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 415 |
| 221 610 | 221 610 | 132 966 |  |  |  |  |  |  | 855 415 |
|  |  |  | 279 229 | 221 610 | 221 610 | 132 966 |  |  | 855 415 |
| 17 500 | 17 500 | 24 000 | 17 500 | 12 500 | 14 500 | 8 500 | 6 500 |  | 144 000 |
| 239 110 | 239 110 | 156 966 | 296 729 | 234 110 | 236 110 | 141 466 | 6 500 |  | 2 710 244 |
| 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  | 36 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 762 |
| 145 000 | 99 000 |  |  |  |  |  |  |  | 710 000 |
| 45 000 | 65 000 | 78 000 | 78 000 | 65 000 | 78 000 | 61 421 |  |  | 470 421 |
| 191 000 | 165 000 | 78 000 | 78 000 | 65 000 | 78 000 | 61 421 |  |  | 2 179 983 |
| 48 110 | 74 110 | 78 966 | 218 729 | 169 110 | 158 110 | 80 045 | 6 500 |  | 413 765 |
| -303 419 | -255 309 | -181 199 | -102 233 | 116 496 | 285 606 | 443 716 | 523 761 |  |  |
| -255 309 | -181 199 | -102 233 | 116 496 | 285 606 | 443 716 | 523 761 | 530 261 |  | 530 261 |

Приложение №1

Документы на земельный участок

Приложение №2

Существующие мощности на данном земельном участке

1. Мощности по электрообеспечению.

Установленная мощность электроэнергии 1 060 000 кВт пиковой нагрузки. Имеется собственная высоковольтная подстанция с двумя трансформаторами I –на 800 К.В.А. и II –на 630 К.В.А.  Электроснабжение  газовой  котельной  осуществляется  по двум вводам без АВР.

2. Мощности по газоснабжению.

Лимит по газу 19 млн. м³/год. В собственности подведенный на участок газопровод с резервом поставки газа.

3. Наличие собственной котельной для теплоснабжения.

Газоснабжение котельной осуществляется по газопроводу ДУ-150, L-1650 метров.

Теплоснабжение предприятия осуществляется от автоматизированной модульной или паровой  газовой котельных, расположенных на территории фабрики. В паровой котельной установлено два паровых котла марки ДКВР 10/13 мощностью 12 Гкал/час, в модульной- один котел марки КВа-1,25 МГБ мощностью 1,25 Гкал/час .

4. Мощности по обеспечению водой и канализации

Существующий лимит по воде 18 т. м³/мес.Водоснабжение предприятия осуществляется через два ввода ДУ100, ДУ150. На территории предприятия устроены канализационные сети протяженностью 386 метров ДУ 240 мм, ДУ 300 мм.

Приложение №3

Мониторинг рынка недвижимости Новосибирска

Мониторинг новостроек, расположенных рядом с предполагаемым объектом строительства.

ул.Фрунзе, 49 Средняя цена 72 т.р./кв.м.

Сегмент : комфорт–среднего класса. Срок сдачи 4 кв. 2015г. Застройщик ООО «Краснообск МонтажСпецстрой»

Объект аккредитован: Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24, Левобережный, Уралсиб, Банк Москвы, Райффайзен Банк, Абсолют.

Характеристика объекта:

Адрес объекта ул. Фрунзе, 49. Район Центральный . Материал дома: каркас, кирпич. Этажность дома 25 эт. Количество квартир 278. Подъездов (секций)1.

Многоэтажный жилой дом №1 (по генплану) с помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой, зданием общественного назначения и трансформаторной подстанцией - I этап строительства трех высотных жилых домов по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, Центральный район, ул.Фрунзе, 49 стр. Начало строительства – октябрь 2013 г., окончание – конец 2015 г.

В жилом доме по ул. Фрунзе, 49 стр. – 278 квартиры, в том числе:

1-комнатных квартир - 206 шт.

2-комнатных квартир - 62 шт.

3-комнатных квартир - 10 шт.

Предусмотрена подземная автостоянка на 88 машиномест.

Земельный участок находится в собственности Застройщика.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь от 30 до 43 м2) цена минимальная 72 т.р./кв.м средняя цена 77 т.р./кв.м.

2-коматная (площадь 60 м2) цена минимальная 64 т.р./кв.м. средняя цена 68 т.р./кв.м.

3-комнатная (площадь 90 м2) цена минимальная 62,5т.р./кв.м средняя цена 64т.р./кв.м.

ул.Семьи Шамшиных, 71а стр (Крылова, 34) Средняя цена 73 т.р./кв.м.

Сегмент: комфорт–среднего класса. Срок сдачи 4 кв. 2015г. Застройщик: ООО «Краснообск МонтажСпецстрой», Генподрядчик: ООО СМУ-4.

Объект аккредитован: Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24, Левобережный, Уралсиб, Банк Москвы, Райффайзен Банк, Абсолют Банк, Татфондбанк

Характеристика объекта:

Адрес объекта Семьи Шамшиных, 71а стр. Крылова, 34) Район Центральный Материал дома: каркас, кирпич. Этажность дома 25 эт.  Количество квартир 278. Подъездов (секций)1.

Строительство, многоквартирного дома с помещениями общественного назначения, подземной автостоянки и трансформаторной подстанции расположенного по адресу: ул.Семьи Шамшиных, 71а в Центральном районе.

В жилом доме по ул. Семьи Шамшиных, 71 а – 278 квартиры, в т.ч.:

-1-коммнатных квартир -206 шт.

-2-комнатных квартир - 62 шт.

-3-комнатных квартир - 10 шт.

На первом этаже предусмотрено 7 помещений общественного назначения площадью.

Подземная автостоянка общей площадью – 2872 кв.м.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 30 м2) цена минимальная 77т.р./кв.м. средняя цена 79т.р./кв.м.

1-комнатная (площадь 40 м2) цена минимальная 71т.р.кв.м. средняя цена 74т.р./кв.м.

2-коматная (площадь 59 м2) цена минимальная 73 т.р./кв.м. средняя цена 78 т.р./кв.м.

3-комнатная (площадь 90 м2) цена нет в продаже.

ул.Семьи Шамшиных, 20 стр.  Средняя цена 67-97 т.р./кв.м.

Сегмент: комфорт–среднего класса. Срок сдачи 4 кв. 2015г. Застройщик ГК "Кварсис".

Объект аккредитован: ВТБ24, МежТопЭнергоБанк, МТС Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Банке Москвы, Банк Акцепт, АК БАРС Банк

Характеристика объекта:

Адрес объекта Семьи Шамшиных, 20 стр. Район Центральный. Материал дома: кирпич. Этажность дома 22-25 эт. Примечание :парковка. Количество квартир 260. Подъездов (секций)-3.

22-25-этажный жилой дом по ул.Семьи Шамшиных, 20 стр. - это третий жилой комплекс ГК «КВАРСИС» в Центральном районе, расположенный в 5 минутах ходьбы от площади Ленина.

• 2-уровневая подземная парковка, в которую можно попасть на лифте с любого жилого этажа;

• все квартиры жилого дома обеспечены подземными парковками: 260 квартир и 260 парковочных мест;

• высота жилого этажа — 3 м;

• на верхних этажах запроектированы 2-уровневые 5-комнатные квартиры и 3-комнатные квартиры большой площади.

Общая площадь квартир:

1-комнатных – 46,85 - 50,5 кв.м.

2-комнатных – 73,15 - 83,4 кв.м.

3-комнатных – 107,8 - 196,7 кв.м.

4-комнатных – 145,2 кв.м.

5-комнатных – 194,85 кв.м.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 50 м2) цена м средняя цена 77,5т.р/кв.м.

2-коматная (площадь 73 м2) цена минимальная 73 т.р./кв.м. средняя цена 75 т.р./кв.м.

ул.Потанинская, 32 стр. Средняя цена 70 т.р./кв.м.

Сегмент: комфорт–среднего класса. Срок сдачи 4 кв. 2015г. Заказчик: ООО "Рикон", Застройщик: ООО "Паркхаус", Генподрядчик: ООО "Сибмонтажспецстрой"

Характеристика объекта:

Адрес объекта Потанинская, 32 стр. Район Центральный. Материал дома: монолит, кирпич. Этажность дома 16 эт. Количество квартир 90 Подъездов (секций).

Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией расположен в Центральном районе по ул.Потанинская, 32 стр.

Здание состоит из 18 этажей и включает в себя: подземную автостоянку и физкультурно-оздоровительный комплекс для жителей дома, 1-й этаж – помещения общественного назначения, со 2-го по 16-й этаж – квартиры, 17-й этаж - технический.

Жилая секция связана с подземной парковкой при помощи лифтов (два пассажирских лифта).

Общее количество квартир в доме 90 шт., в том числе:

2-комнатных – 30 шт.

3-комнатных - 60 шт.

Помещение автостоянки на 49 м/место на отм. -4.050 и . общей площадью 1 407 кв.м.

Земельный участок принадлежит застройщику на праве собственности.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 46 м2) цена  72 т.р./кв.м

2-коматная (площадь 54 м2) цена  74т.р/кв.м.

3-комнатная (площадь 85 м2) цена минимальная 63 т.р./кв.м. средняя цена 74 т.р./кв.м.

ул.Демьяна Бедного, 57, Средняя цена 63 т.р./кв.м.

Сегмент: комфорт–среднего класса. Срок сдачи 4 кв. 2015г. Заказчик: ООО Камея, Генподрядчик: ЗАО Гарант

Характеристика объекта:

ЖК Лазурит Адрес объекта Демьяна Бедного, 57, ЖК Лазурит. Район Центральный.  Материал дома: каркас, кирпич. Этажность дома 24 эт. Количество квартир 306. Подъездов (секций)-2.

Первый этаж жилого дома отведен под магазины, второй — под офисы; жилые этажи предусмотрены с 3-го по 23 этажи. В квартирах с 19 по 23 этажи потолки - 3 метра. В ЖК Лазурит запланировано 306 квартир и 269 машиномест на подземной трехуровневой парковке.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 40м2) цена минимальная 60,5 т.р./кв.м. средняя цена 63 т.р./кв.м.

1-комнатная (площадь 50 м2) цена 57 т.р. кв.м.

2-коматная (площадь 70 м2) цена минимальная 60 т.р./кв.м. средняя цена 65 т.р./кв.м.

3-комнатная (площадь 101 м2) цена минимальная 57 т.р./кв.м. средняя цена 59 т.р./кв.м.

ул.Семьи Шамшиных, 65 стр., Средняя цена 77 т.р./кв.м.

Сегмент: комфорт  бизнес-класса. Срок сдачи 4 кв. 2015г. Застройщик: ООО "Вертикаль", Генподрядчик: ООО "Полимэкс"

Объект аккредитован: Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24

Характеристика объекта:

Адрес объекта Семьи Шамшиных, 65 стр., жилой дом Вертикаль. Район Центральный. Материал дома:  монолит, кирпич Этажность дома 16 эт. Количество квартир 57. Подъездов (секций)-1. 16-этажный односекционный жилой дом бизнес-класса "Вертикаль" с административными помещениями и подземной двухуровневой парковкой на 46 машиномест расположен по ул.Семьи Шамшиных, 65 (адрес строительный) в Центральном районе. Предусмотрены три пассажирских лифта грузоподъемностью 1000 и 400 кг, два автомобильных лифта грузоподъемностью 3200 кг на въезде в двухуровневый подземный паркинг. Охраняемая огораживаемая территория, консьерж.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 40 м2) средняя цена 90т.р./кв.м.

2-коматная (площадь 62 м2) цена минимальная 80 т.р. /кв.м. средняя цена 85 т.р. /кв.м.

ул.Николая Островского, 120 стр. Средняя цена 71 т.р./кв.м

Сегмент: комфорт  бизнес-класса. Срок сдачи 3 кв. 2015г. Заказчик-Генподрядчик: ООО фирма "Арго".

Объект аккредитован: ВТБ 24

Характеристика объекта:

Адрес объекта Николая Островского, 120 стр. (Дом на Островского). Район Центральный. Материал дома:  кирпич. Этажность дома 20 эт. Количество квартир 216.

20-этажный кирпичный жилой дом с помещениями общественного назначения строится поул. Николая Островского в Центральном районе.

На первом этаже и части подвала запроектированы помещения общественного назначения. Квартиры будут расположены на 2-19 этажах. Последний 20-й этаж - технического назначения.

Вход в жилую часть здания запроектирован со двора, а в помещения общественного назначения - со стороны ул. Ипподромской.

Общая площадь жилого дома - 9600,18 кв.м.

Общее количество квартир – 216 шт.:

1-комнатных – 162 шт.,

2-комнатных – 36 шт.,

3-комнатных – 18 шт.

В здании запроектированы пассажирские лифты, с помощью которых можно спуститься в подземную парковку или подняться на этаж. Проектом предусмотрены подземные и наземные парковки.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 30 м2) цена минимальная 72 т.р./кв.м. средняя цена 76 т.р./кв.м.

1-комнатная (площадь 40 м2) цена минимальная 55 т.р./кв.м. средняя цена 68 т.р./кв.м.

2-коматная (площадь 50 м2) цена минимальная 64 т.р./кв.м. средняя цена 68 т.р./кв.м.

ул.Кошурникова, 22/6 стр. Средняя цена 63 т.р./кв.м.

Сегмент: комфорт–среднего класса. Срок сдачи 4 кв. 2015г. Заказчик: ООО "Рикон", Застройщик: ООО "Инсиб", Генподрядчик: ООО "МонтажСтрой".

Характеристика объекта:

Адрес объекта Кошурникова, 22/6 стр. Район Октябрьский. Материал дома: каркас, кирпич. Этажность дома 22 эт. Количество квартир 262. Подъездов (секций)-1.

Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией расположен по ул.Кошурникова, 22/6 стр. на границе Октябрьского района, рядом с метро Золотая Нива.

Здание имеет подземную автостоянку, технический этаж, 22 жилых этажа и технический этаж. Запроектированы 2 пассажирских лифта и 2 грузопассажирских лифта.

Общее количество квартир в доме 262 шт., в том числе:

1-комнатных – 146 шт.

2-комнатных – 29 шт.

3-комнатных - 71 шт.

4-комнатных – 16 шт.

Высота потолков в жилых помещениях - 2,85 кв.м.

Квартиры передаются под самоотделку.

Предусмотрены индивидуальные колясочные (кладовые) - 174 штук (расположены с 1 по 22 этаж).

Количество автостоянок - 62 машиномест.

Земельный участок принадлежит застройщику на праве собственности.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 40 м2) цена минимальная 64 т.р./кв.м. средняя цена 67 т.р./кв.м.

2-коматная нет данных.

3-комнатная (площадь 72 м2) цена минимальная 54,5 т.р./кв.м. средняя цена 62 т.р./кв.м.

ул.Державина, 47 стр. Средняя цена 89 т.р./кв.м.

Сегмент: комфорт–среднего класса. Срок сдачи 2 кв. 2016г. Застройщик: ООО "СибирьИнвест", Заказчик: ООО "Рикон", Генподрядчик: ООО "Сибмонтажспецстрой".

Характеристика объекта:

Адрес объекта Державина, 47 стр. Район Центральный. Материал дома: кирпич. Этажность дома 24 эт. Количество квартир 233 Подъездов (секций) -1.

Строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения и автостоянкой, трансформаторной подстанции по ул.Державина, 47 стр.

Объект представляет собой 25-ти этажное здание с подвалом и смежно расположенной двухуровневой подземной автостоянкой на 164 места.

В уровне первого этажа расположены две 3-комнатные и одна 2-комнатная квартиры с отдельно организованными входами и четыре самостоятельных общественных помещения, обеспеченные отдельно организованными входами и набором нормативно-требуемых помещений. Входная группа в жилую часть дома, расположенную со второго по двадцать четвертый этаж включительно.

Общее количество квартир в доме 233 штук:

1-комнатных – 92 шт.

2-комнатных – 93 шт.

3-комнатных - 48 шт.

Отделка помещений квартир предусматривает подготовку под чистовую самоотделку.

Земельный участок принадлежит застройщику на праве собственности.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 40 м2) цена минимальная 85т.р./кв.м. средняя цена 90 т.р./кв.м.

2-коматная (площадь 61 м2) цена минимальная 82 т.р./кв.м. средняя цена 85 т.р./кв.м.

3-комнатная (площадь 70 м2) цена минимальная 81 т.р./кв.м. средняя цена 84 т.р./кв.м.

ул.Карамзина, 53 стр. . Средняя цена 69 т.р./кв.м.

Сегмент: комфорт–среднего класса. Срок сдачи 3 кв. 2016г. Заказчик-Застройщик: ООО "НОЭМА-Инвест", Генподрядчик: "ООО Квадратный метр".

Характеристика объекта:

Адрес объекта Карамзина, 53 стр. Район Центральный. Материал дома: монолит, кирпич. Этажность дома 20 эт.  Количество квартир 180. Подъездов (секций) - 1.

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой расположено по ул.Карамзина, 53 (стр.) в Центральном районе Новосибирска.

Жилые помещения расположены на 3-20 этажах, цокольный и два первых этажа отведены под помещения административного и хозяйственного назначения. Предусмотрена подземная автостоянка на 99 машин.

Общее количество квартир - 180 штук:

квартир-студий - 75 шт.

1-комнатных - 51 шт.

2-комнатных - 33 шт.

3-комнатных - 21 шт.

Общая площадь жилого дома - 14 619,6 кв.м.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 30 м2) цена минимальная 63 т.р./кв.м. средняя цена 67 т.р./кв.м.

1-комнатная (площадь 52 м2) цена минимальная 63 т.р./кв.м. средняя цена 67 т.р./кв.м.

2-коматная (площадь 76 м2) цена минимальная 60 т.р./кв.м. средняя цена 70 т.р./кв.м.

3-комнатная (площадь 92 м2) цена минимальная 62 т.р./кв.м. средняя цена 64 т.р./кв.м.

ул.Фрунзе, 49 к2. Средняя цена 72 т.р./кв.м.

Сегмент: комфорт–среднего класса. Срок сдачи 4 кв. 2016г. Застройщик: ООО «Краснообск МонтажСпецстрой».

Объект аккредитован: Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ24, Левобережный, Уралсиб, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Абсолют, ЮниКредитБанк

Характеристика объекта:

Адрес объекта Фрунзе, 49 к2. Район Центральный. Материал дома: каркас, кирпич. Этажность дома 25 эт. Количество квартир 175. Подъездов (секций) -1.

Строительство многоэтажного жилого дома №2 (по генплану) с подземной автостоянкой - II этап строительства многоквартирных жилых домов со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией, по адресу: ул.Фрунзе, 49 стр.

Начало строительства – декабрь 2013 г., окончание – конец 2016 г.

В жилом доме по ул. Фрунзе, 49 (дом 2) – 175 квартир, в том числе:

1-комнатных квартир - 101 шт.

2-комнатных квартир - 50 шт.

3-комнатных квартир - 24 шт.

Предусмотрена подземная автостоянка на 56 машиномест.

Земельный участок находится в собственности Застройщика.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 30 м2) цена 75 т.р./кв.м.

2-коматная нет данных.

3-комнатная (площадь 86 м2) цена  64 т.р. /кв.м.

Застройщик Краснообск.Монтажспецстрой

ул.Фрунзе, 49/2 (3 стр.). Средняя цена 75 т.р./кв.м.

Сегмент: комфорт–среднего класса. Срок сдачи 4 кв. 2016г. Застройщик: ООО «Краснообск МонтажСпецстрой».

Характеристика объекта:

Адрес объекта Фрунзе, 49/2 (3 стр.). Район Центральный. Материал дома: каркас, кирпич. Этажность дома 25 эт. Количество квартир 192. Подъездов (секций) - 1.

Строительство многоквартирных жилых домов со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией, по адресу ул.Фрунзе, 49 стр. - 3 этап строительства.

В жилом доме 192 квартир, в том числе:

1-комнатных квартир - 120 шт.

2-комнатных квартир - 72 шт.

На первом этаже предусмотрены помещения общественного назначения.

Запроектирована подземная автостоянка на 40 машиномест.

Земельный участок, на котором ведется строительство, находится в собственности Застройщика.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 30 м2) цена минимальная 69 т.р./кв.м. средняя цена 74 т.р./кв.м.

1-комнатная (площадь 40 м2) цена минимальная 75 т.р. /кв.м. средняя цена 78 т.р./кв.м.

2-коматная (площадь 56 м2) цена минимальная 64 т.р./кв.м. средняя цена 70 т.р./кв.м.

Застройщик Краснообск.Монтажспецстрой

ул.Демьяна Бедного, 73 стр. Средняя цена 46-66 т.р./кв.м.

Сегмент: комфорт–среднего класса. Срок сдачи 2017г. Застройщик ООО "Сибстройресурс" и Компания ГК "Кварсис".

Характеристика объекта:

Адрес объекта Демьяна Бедного, 73 стр. Район Центральный. Материал дома: кирпич. Этажность дома 5-10-15-24 эт. Примечание 1 очередь (д.№2 и №4)Количество квартир 192 Подъездов (секций) -1.

Первый этап строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения, подземными автостоянками и трансформаторными подстанциями по ул.Демьяна Бедного, 73 (стр.).

Планируется строительство четырех многоэтажных жилых домов. Комплекс будет строиться и сдаваться в два этапа, и будет полностью построен — к 2020 году.

1 этап: жилой дом №2 (25 этажей), жилой дом №4 (11-16 этажей), подземная автостоянка - сдача: 2017 год.

2 этап: жилой дом №1 (25 этажей), жилой дом №3 (7-12-17 этажей), подземная автостоянка, трансформаторная подстанция - сдача: 2020 год.

Жилой дом № 1 - 192 квартиры:

1-комнатных 72 шт.

1-комнатные студии 24 шт.

2-комнатных 25 шт.

2-комнатные студии 24 шт.

3-комнатных 24 шт.

3-комнатные студии 23 шт.

Жилой дом № 2 - 192 квартиры:

1-комнатных 72 шт.

1-комнатные студии 24 шт.

2-комнатных 25 шт.

2-комнатные студии 24 шт.

3-комнатных 24 шт.

3-комнатные студии 23 шт.

Жилой дом № 3 - 149 квартир:

1-комнатные 83 шт.

2-комнатные 33 шт.

2-комнатные студии 4 шт.

3-комнатные 29 шт.

Жилой дом № 4 - 115 квартир:

1-комнатные 69 шт.

2-комнатные 23 шт.

3-комнатные - 23 шт.

Комплекс спланирован так, чтобы защитить от шумовой нагрузки со стороны автотранспортного потока ул.Ипподромской, и представляет собой периметральную застройку, создающую закрытое от окружения, уютное для проживающих пространство. Под всем комплексом будет расположена большая 2-х уровневая подземная парковка.

ул.Семьи Шамшиных, 94, 94 к1,

Сегмент: комфорт–средний и выше среднего класса. Срок сдачи 1 кв. 2018г. Заказчик: B2B-Development, Застройщик: ЗАО "Город в городе", Подрядчик: ООО "НордСтройГрупп".

Характеристика объекта:

Адрес объекта Семьи Шамшиных, 94, 94 к1, ЖК Огни Сибири. Район Центральный. Материал дома: монолит, кирпич. Этажность дома 29 эт.

Примечание два дома Количество квартир дом №2 - 542 квартиры, дом №4 - 184 квартиры Подъездов (секций) дом №2 -9 секция, дом №4 - 1 секция.

На бывшей территории жиркомбината на площади около 9 га будут построены дома переменной этажности (8-25 этажей).

Реализация проекта рассчитана на 5–7 лет, строительство квартала будет осуществляться поэтапно. Общая площадь застройки проекта составляет около 296 000 кв. м, жилая – около 178 000 кв. м.

Жилой комплекс включает в себя восемь жилых домов класса «комфорт» и «бизнес», подземный паркинг на 1550 машиномест, два детских сада и другие объекты инфраструктуры.

Строительство двух первых домов осуществляется в один этап. Сдача жилых домов №2и №4 запланирована на 15 января 2018 года.

Информации по количеству однокомнатных квартир пока нет, продажи квартир еще не начаты.

Жилой дом №2:

этажность - 10-27 эт. (переменная).

количество секций - 9.

квартиры располагаются с 1 по 23 этажи

количество квартир - 542 шт.

площадь жилого здания - 45925,1 кв.м

подземная автостоянка на 457 машиномест.

Жилой дом №4:

этажность - 29 эт.

количество секций - 1.

квартиры располагаются с 3 по 25 этажи.

количество квартир - 184 шт.

площадь жилого здания - 16031,5 кв.м.

Застройщик владеет земельным участком на праве собственности.

Стоимость жилых помещений:

1-комнатная (площадь 30-40 м2) цена минимальная 59 т.р./кв.м. средняя цена 62 т.р./кв.м.

2-коматная (площадь 60-70 м2) цена минимальная 56 т.р./кв.м. средняя цена 60 т.р./кв.м.

3-комнатная (площадь 71-83 м2) цена минимальная 52 т.р./кв.м. средняя цена 58 т.р./кв.м.

Приложение №4

Расчетные таблицы к разделу маркетинга и плана продаж

| Доход от реализации квартир в жилом комплексе с учетом планировочного решения 1 тип (этажи с 4 по 16) 4 тип (С 17 по 23 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип квартир | кол-во квартир на 1 этаже |  | Размер м2 максимальный | Общее кол-во квар-тир | кол-во м2 здании | Цена 1 кв.м. | Доход от реализации квартир 1-го здания (комплекса) |
|  | 4- по 16 этаж | 17 по 23 этаж |  |  |  |  |  |
| В 1-ом жилом здании |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-комнатная | 4 | 0 | 48 | 52 | 2 496,00 | 90 000р. | 224 640 000р. |
| 2- х комнатная | 2 | 2 | 69 | 40 | 2 760,00 | 85 000р. | 234 600 000р. |
| 3-х комнатная | 2 | 2 | 95 | 40 | 3 800,00 | 80 000р. | 304 000 000р. |
| 4-х комнатная | 0 | 2 | 110 | 14 | 1 540,00 | 80 000р. | 123 200 000р. |
| Итого |  |  |  | 146 | 10 596 |  | 886 440 000р. |
| В жилом комплексе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 комнатная | 12 | 0 | 48 | 156 | 7488 | 90 000р. | 673 920 000р. |
| 2- х комнатная | 6 | 6 | 69 | 120 | 8280 | 85 000р. | 703 800 000р. |
| 3-х комнатная | 6 | 6 | 95 | 120 | 11400 | 80 000р. | 912 000 000р. |
| 4-х комнатная | 0 | 6 | 110 | 42 | 4620 | 80 000р. | 369 600 000р. |
| Итого |  |  |  | 438 | 31 788 |  | 2 659 320 000р. |

Коммерческая стоимость административно-торговых помещений и зданий бизнес-центра и медицинского центра

| Наименование объекта | ед.изм | кол-во | Стоимость единицы | Итого по объекту | Итого с учетом коэффициента 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОРГОВАЯ (ВСТРОЕНАЯ) ПЛОЩАДЬ | кв.м. | 7251,6 | 70000 | 507 612 000 | 456 850 800 |
| МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР | кв.м. | 5060 | 60000 | 303 600 000 | 273 240 000 |
| БИЗНЕС-ЦЕНТР | кв.м. | 3760 | 60000 | 225 600 000 | 203 040 000 |
| ПАРКОВКА для Торговли и Офисов | шт. | 256 | 300000 | 76 800 000 | 69 120 000 |
| ИТОГО по всем объектам |  |  |  | 1 113 612 000 | 1 002 250 800 |

Приложение №5

Коммерческие предложения проектных организаций

Приложение №6

Визуализация предполагаемого объекта строительства